# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o partnerství

uzavřená dne 1. 11. 2018 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

Příjemce		Královéhradecký kraj

se sídlem		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce 		PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

IČO			70889546

dále jen „příjemce“ a

Partner			Centrum investic, rozvoje a inovací

se sídlem		Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

zástupce 		JUDr. Bc. Lukášem Korychem, ředitelem

IČO			71218840

# dále jen „partner;“ příjemce a partner společně také jako „smluvní strany“

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2018 smlouvu o partnerství, jejímž účelem je zajištění realizace projektu „Do praxe bez bariér“ reg. č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716 na základě Rozhodnutí o dotaci č. OPZ/1.1/084/0009716  (tato smlouva dále jako „smlouva o partnerství“).

- Z důvodu prodloužení realizace projektu (Rozhodnutí o změně č. 1) se smluvní strany v souladu s částí IX odst. 1 smlouvy o partnerství dohodly na uzavření tohoto dodatku.

# Předmět dodatku

- V Části II – Předmět a účel smlouvy, odst. 2 se mění znění:

Datum ukončení realizace projektu:	31. 12. 2020

- V Části IV – Financování projektu, odst. 2 se mění znění:

Celkové způsobilé výdaje Projektu na straně partnera dosahují výše 3.368.273,00 Kč;

- V Části IV – Financování projektu, odst. 5 vkládá nový bod d. v tomto znění:

d.	čtvrtá záloha ve výši 148 698,00 bude vyplacena do 10 dnů po podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství (nejpozději do 15. 8. 2020);

- V Části IV – Financování projektu, odst. 5 se mění bod d. na bod e. a jeho znění se mění takto:

e.	závěrečné vyúčtování bude k 31. 12. 2020. V případě, že celková výše záloh, poukázaná partnerovi, převýší částku celkových způsobilých nákladů vyúčtovaných partnerem, bude rozdíl vrácen příjemci nejpozději do 10 dnů po schválení vyúčtování;

- V Části IV – Financování projektu, odst. 5 se mění bod e. na bod f.

- Rozpočet projektu, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy o partnerství ve smyslu části IX – Ostatní ustanovení, odst. 8 smlouvy o partnerství se nahrazuje rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

- Ostatní ustanovení smlouvy o partnerství zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů nestanoví účinnost jinak.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příjemce obdrží dvě a partner jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/15/791/2020 ze dne 25.5.2020.

| V Hradci Králové, dne ____________ | V Hradci Králové, dne __________ |
| --- | --- |
| PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Hejtman Královéhradeckého kraje | JUDr. Bc. Lukáš Korych Ředitel Centra investic, rozvoje a inovací |