Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zabezpečení rekvalifikačního kurzu

uzavřená podle § 108 zákona 435/2004 Sb. ve znění dalších předpisů, o podmínkách zabezpečování rekvalifikace pracovníků

I.
Smluvní strany

- Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem:	Příčná 1108/1, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena:	Mgr. Pavel Chrenka - ředitel školy

IČ:	00575933

DIČ:	CZ00575933 (neplátce DPH)

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:	100401290/0300

(dále jen „dodavatel“)

- RUBIKON Centrum, z.ú.

se sídlem:	Novákových 439/6, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena:	Mgr. Dagmar Doubravová - ředitelka ústavu

IČ:	60446871

DIČ:	CZ60446871

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	2107786583/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským osudem v Praze, oddíl U vložka 653

(dále jen „zadavatel“)

II.
Základní ustanovení

- Dodavatel a zadavatel uzavřeli dne 11.12.2019 Smlouvu o zabezpečení rekvalifikačního kurzu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zadavatele zajistit rekvalifikační kurz „Šička interiérového vybavení (31-029-H)“ v objektu Věznice a ústavu pro výkon zebezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava v celkovém počtu 8 účastníků. Rozsah rekvalifikačního kurzu je 140 hodin výuky, která bude probíhat od 11.1.2020 do 5.4.2020.

- Dodatkem č. 1 ze dne 22.4.2020 ke Smlouvě bylo řešeno přerušení rekvalifikačního kurzu v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR k  zamezení síření koronaviru (SARS CoV-2) s tím, že zůstatek nerealizované výuky v celkovém počtu 36 hodin včetně závěrečných zkoušek proběhne v náhradním termínu, který bude upřesněn vzájemnou dohodou po odvolání příslušných mimořádných opatření vlády ČR k  zamezení síření koronaviru (SARS CoV-2).

III.
Změna smlouvy

- Dodavatel a zadavatel se tímto dohodli na realizaci zůstatku výuky v celkovém počtu 36 h včetně závěrečných zkoušek v následujících termínech:

22. - 23.8.2020       16 h

29. - 30.8.2020       20 h     (včetně závěrečných zkoušek)

IV.
Závěrečná ujednání

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž dodavatel a zadavatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem dodavatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto Dodatku Střední školou služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Střední školou služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace použity. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace www.ss-ostrava.cz

| V Ostravě dne 17.8.2020 ……………………………………. za dodavatele Mgr. Pavel Chrenka ředitel školy |  | V Praze dne 19.8.2020 …………………………….. za zadavatele Mgr. Dagmar Doubravová ředitelka ústavu |
| --- | --- | --- |