Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE PEER RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA

PODPORA RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH PACIENTŮ

PSYCHIATRICKÝCH LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010703

Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Řehořova 10, 130 00 Praha 3

IČ: 62936654, DIČ: CZ62936654

zastoupeným ředitelem Mgr. Pavlem Říčanem

(dále jen „realizátor“)

a

Psychiatrická nemocnice v Opavě

sídlo: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

ředitel: Ing. Zdeněk Jiříček

IČ: 00844004, DIČ: CZ00844004

(dále jen zapojená nemocnice)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE PEER RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA ze dne 10.6.2020.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE PEER RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA ze dne 10.6.2020 v platném znění (dále jako „smlouva“) se s účinností od podpisu tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

I.

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na současný vývoj pandemie COVID-19, nouzový stav v České republice, a dále s ohledem na řadu omezujících bezpečnostních opatření a z nich plynoucích omezení pro pohyb a shromažďování obyvatel, došlo k posunu realizace některých klíčových aktivit. Z toho důvodu požádal realizátor o prodloužení projektu, které bylo schváleno do 31.10.2021, tj. o projekt byl prodloužen o 3 měsíce.

II.

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se ustanovení odstavce
2.6 ČLÁNKU 2. (ZÁVAZKY A POVINNOSTI REALIZÁTORA PROJEKTU) smlouvy mění takto:

# Poskytnout v průběhu 15měsíční placené stáže zapojené nemocnici a peer rodinným příslušníkům metodickou podporu.

III.

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se ustanovení odstavce
3.6 ČLÁNKU 3. (ZÁVAZKY A POVINNOSTI zapojené nemocnice) smlouvy mění takto:

# Zrealizovat 15měsíční placenou stáž pro 4 peer rodinné příslušníky na odděleních nemocnice a vyúčtovat mzdové náklady na základě podmínek uvedených v článku 6 a 7 této smlouvy.

IV.

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se ustanovení odstavce
6.3 ČLÁNKU 6. (PODMÍNKY PRO PLACENOU STÁŽ A POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU) smlouvy mění takto:

Zapojená nemocnice sjedná DPČ na dobu 15 měsíců po ukončení vzdělávání v rámci projektu (základní kurz pro peer rodinné příslušníky) od 17. 6. 2020 do 16. 9. 2021 a uzavře s účastníky projektu pracovněprávní vztah na základě pracovní smlouvy na dobu určitou nebo DPČ.

V.

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku celé ustanovení odstavců
7.1 a 7.2 ČLÁNKU 7. (PODMÍNKY A TERMÍN ZÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO PŘÍSPĚVKU) smlouvy nově zní takto:

7.1 Realizátor se zavazuje poskytnout zapojené nemocnici z prostředků projektu příspěvek
na osobní náklady, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, a to na 1 pracovníka
v maximální celkové výši 232 050 Kč (15 470 Kč / měsíc) po dobu platnosti DPČ, maximálně za 15 měsíců placené stáže realizované v období 17. 6. 2020 – 16. 9. 2021.

7.2 Zapojená nemocnice bude písemně vykazovat a doručovat realizátorovi žádost o příspěvek na osobní náklady, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvku na všeobecné zdravotní pojištění za čtvrtletní období placené stáže účastníka projektu, tj. za období 06 – 08/2020, 09 – 11/2020, 12/2020 – 02/2021, 03 – 05/2021 a 06-09/2021.

VI.

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku celé ustanovení odstavce
8.1 ČLÁNKU 8. (DÉLKA TRVÁNÍ A UJEDNÁNÍ O VYPOVĚZENÍ SMLOUVY) smlouvy nově zní takto:

Smlouva je platná od jejího podpisu do ukončení výše uvedeného projektu 31. 10. 2021.

VII.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

V Praze, dne 10. 3. 2021	             V Opavě, dne 15. 3. 2021

________________________________	              ___________________________________

Mgr. Pavel Říčan	              Ing. Zdeněk Jiříček

zástupce realizátora	              zástupce zapojené nemocnice