##### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. §2586 a násled. Občanského zák.č.89/2012 Sb.

„KoDuS Trmice“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Trmice

se sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice

IČ: 00674010

bank. spoj.:  Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-18621411/0100

zastoupené: Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou

(dále objednatel)

Zhotovitel:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994

IČO: 60279524

DIČ: CZ60279524

bank. spoj.: ČSOB a.s., pobočka Most

číslo účtu: 615211963 / 0300

zastoupená: ředitelem Mgr. Miroslavem Cinglem

(dále zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2020

I.

Dne 9. 1. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu v průběhu jeho realizace k projektu s pracovním názvem „KoDuS Trmice".

II.

Smluvní strany se dohodly, že Předmět smlouvy se mění následujícím způsobem:

- Projekt s pracovním názvem KoDuS Trmice bude připraven pro program Podpora bydlení pro rok 2021, podprogram Podporované byty, výzva č. 1/2021/117D064.

- Dílo bude navíc zahrnovat zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby, a to v rozsahu:

- Činnosti spojené s přípravou textu oznámení zadávacího řízení a jeho zveřejnění;

- Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek;

- Činnosti spojné s průběhem lhůty, po kterou budou účastníci svými nabídkami vázáni;

- Činnosti spojné s ukončením zadávacího řízení.

Výběrové řízení bude administrováno dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle metodik dotačního programu.

Části A (zpracování žádosti o dotaci) a B (administrace projektu v průběhu realizace) zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že Doba plnění se mění následujícím způsobem:

- Zpracování žádosti o dotaci: nejpozději do 9. dubna 2021

- Zajištění výběrového řízení: nejpozději do 31. října 2021

- Zajištění administrace: po celou dobu realizace projektu až do jeho finančního ukončení

IV.

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla se mění následujícím způsobem:

- Cena za zajištění výběrového řízení: cena bez DPH 60 000 Kč, DPH 21 % 12 600 Kč, cena vč. DPH 72 600 Kč.

Ceny za zpracování žádosti a za administraci projektu v průběhu realizace projektu zůstávají beze změny.

V.

Smluvní strany se dohodly, že Platební podmínky se mění následujícím způsobem:

- Faktura za zajištění výběrového řízení bude vystavena po podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Trmicích dne ……….. 2021		                 	    V Ústí nad Labem dne  …………2021

..........................................		             	      	                      ............................................

Mgr. Jana Oubrechtová, starostka		       		       Mgr. Miroslav Cingl, ředitel