Příloha č. 3, ke smlouvě č.j. 279558/2017-ČRA: Popis zpracování předmětu plnění

I. Popis zpracování předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování studie proveditelnosti projektového námětu s názvem „Archives without borders: One more step forward“, předloženého gruzínskou nevládní organizací Caucasus Dialogue Foundation (CDF) / Work Group for Social and Humanitarian Issues „Alasha“. (Projektový námět je přílohou č. 2 této smlouvy.)

Studie proveditelnosti bude připravena na základě následujících východisek, etap a aktivit, časového harmonogramu, výstupů, rozpočtu a personálního zajištění.

II. Východiska:

V důsledku války na počátku 90. let a opětovného konfliktu v srpnu 2008 zůstává Abcházie mezinárodně neuznaným, nicméně fakticky odtrženým regionem od vlastní Gruzie. Nynější společnosti jsou navzájem izolované, na obou stranách konfliktní linie již vyrostla nová generace bez jakékoli zkušenosti vzájemného soužití. U zrodu konfliktu přitom stála odlišná interpretace společensko-politického vývoje, která z historie učinila mocný nástroj politického boje. Role archivnických institucí v podobě zachovávání a zpřístupňování dobových materiálů je proto v tomto světle pro opětovné navazování vazeb a budování důvěry mezi stranami velmi důležitá.

Návrh na propojování a rozvíjení spolupráce mezi experty na archivnictví z Gruzie a Abcházie vychází z dosavadní práce gruzínské žadatelské organizace (Caucasus Dialogue Foundation (CDF) / Work Group for Social and Humanitarian Issues „Alasha“) a opírá se o plán předávání archivnických materiálů a práci s mladými studenty (primárně na abchazské straně). Potenciálně tak vytváří zajímavý prostor k budování vzájemného porozumění, a jeví se jako pozoruhodný a do značné míry ambiciózní.

Vzhledem k citlivosti kontextu si daný projektový záměr vyžaduje v první etapě pečlivé zhodnocení aktuální místní situace, politického nastavení, kapacity žadatelských organizací a kredibility jejich představitelů a představitelek v obou společnostech a vůle obou stran projekt realizovat (respektive jeho realizaci nebránit). Teprve až po této fázi dává smysl zaměřit se na odbornou podstatu projektového záměru, tzn. na vyhodnocení odborných kapacit, materiálních i personálních možností zapojených archivnických institucí a efektivity archivářských postupů.

Následně bude vyhodnocena samotná možnost realizace projektu a jeho podpory Českou rozvojovou agenturou (ČRA) – včetně návrhu postupu výběru vhodného realizátora – a to s důrazem na zachycení specifičnosti nejen místního kontextu, ale také výjimečné a jedinečné české transformační zkušenosti spojené s „vyrovnáváním se s minulostí“, kdy mohou být příkladem aktivity spojené s institucemi jako je Česko-německý fond budoucnosti nebo Ústav pro studium totalitních režimů.

Studie proveditelnosti je v souladu s připravovaným Programem dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky na roky 2018–2023, který navrhuje v Gruzii v oblasti veřejné správy a občanské společnosti řešit témata navázaná na SDG 16: „Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních“.

III. Etapy a aktivity:

Studie proveditelnosti bude připravena ve třech etapách:

1. etapa: První etapa bude zaměřena zejména na zjištění z cílové země obsahující analýzu stávajícího stavu a kroky pro následující etapu. V první etapě bude pozornost soustředěna na vyhodnocení proveditelnosti projektového záměru z hlediska situace v místě realizace, potenciálních společenských, politických a kulturních překážek k jeho uskutečnění, administrativních podmínek spojených s realizací gruzínsko-abchazských projektů a organizačně-společenských kapacit žadatelských organizací, respektive jejich vztahu k dalším institucím a osobám (tj. analýza zainteresovaných subjektů na úrovni státní správy, místní samosprávy, univerzit a dalších vzdělávacích institucí, občanské společnosti a neziskových institucí).

Výstupem první etapy bude úvodní kontextová analýza s popisem administrativně-organizačních náležitostí spojených s realizací obdobných projektů, analýza zainteresovaných stran, analýza problému a zápis z I. cesty do cílové země, viz dále.

2. etapa: Druhá etapa bude zaměřena zejména na zjištění z cílové země obsahující analýzu na odborné úrovni. Ve druhé etapě bude pozornost soustředěna na odbornost zapojených archivnických a vzdělávacích institucí a proveditelnosti zamýšlených archivnických prací v daném kontextu – a to zejména s ohledem na shromažďování a uchovávání historických dokumentů, možnosti jejich výměny a sdílení mezi gruzínsko-abchazskými institucemi, vlastnímu stavu archivních dokumentů a možnostem jejich digitalizace.

Výstupem druhé etapy bude analýza dosavadních projektů žadatelské organizace se zhodnocením jejich průběhu, analýza odborných kapacit žadatelské organizace a dalších institucí věnujících se archivním pracím v cílové zemi, soupis archivních materiálů, jejich stavu a možností digitalizace a zápis z II. cesty do cílové země, viz dále.

Součástí výstupu u druhé etapy bude také vypracování souboru doporučení k realizaci vlastního projektu vycházející z obou etap, viz dále.

3. etapa: Třetí etapa bude věnována navazujícím konzultacím k nastavení kritérií pro výběr realizátora projektu. Třetí etapa díla bude realizována až na základě výslovného písemného pokynu objednatele a na objednatelem stanovených formulářích.

První etapa bude zahrnovat níže uvedené aktivity č. 1–6, druhá etapa bude zahrnovat aktivity č. 7-11. Třetí etapa je definována jako samostatná aktivita č. 12.

Za účelem vypracování předmětu plnění budou v prvních dvou etapách uskutečněny 2 mise do cílové země (jejichž cílem je zmapovat situaci a zajistit potřebné informace a podklady k analýze úspěšné realizace projektu) s rozsahem min. 10 dnů každá, kdy bude vždy věnováno min. 5 dní zjištěním v Gruzii a min. 5 dní zjištěním v Abcházii, viz aktivity č. 4 a 9.

Rozsah výstupů níže uvedených aktivit (není-li uvedeno jinak) je detailně popsán v kapitole V. Níže uvedený časový rozsah aktivit je vždy stanoven jako maximální.

- Sběr údajů o žadatelské organizaci a dalších zainteresovaných subjektech, rešerše souvisejících dokumentů a podkladů pro analýzu stávající situace, příprava struktury rozhovorů a metodiky – v celkovém rozsahu 140 člověkohodin.

- Příprava první mise do cílové země, tj. do Gruzie a Abcházie – zajišťování víz pro vstup do mezinárodně neuznaného území a další logistická příprava, soupis kontaktů a domlouvání schůzek, min. 1 konzultace s ČRA v Praze – v celkovém rozsahu 50 člověkohodin.

- Projednání projektového námětu, struktury rozhovorů a metodiky se zapojenými experty na archivnictví – v celkovém rozsahu 40 člověkohodin.

- První mise do cílové země, tj. do Gruzie a Abcházie: informativní schůzka se ZÚ, ověřování historie a stavu žadatelské organizace, její aktuální práce a referencí na ně včetně schůzek s jejich představiteli a představitelkami, vedení polo strukturovaných rozhovorů se zainteresovanými subjekty, schůzky s dalšími místními aktéry za účelem analýza s popisem administrativně-organizačních náležitostí spojených s realizací obdobných projektů, analýza zainteresovaných stran, analýza problému – v celkovém rozsahu 200 člověkohodin.

- Vyhodnocení první cesty, vytvoření zprávy z cesty v rozsahu min. 2 normostrany, návrhu následujícího postupu a osnovy/draftu závěrečné studie v min. rozsahu 1 normostrany bez příloh – v celkovém rozsahu 40 člověkohodin.

- Konzultace s ČRA a experty na archivnictví v Praze ohledně toho, jak v realizaci s ohledem na zjištění z první cesty pokračovat – v celkovém rozsahu 4 člověkohodiny.

- Příprava druhé cesty mise do cílové země, tj. – zajišťování víz pro vstup do mezinárodně neuznaného území a další logistická příprava, soupis kontaktů a domlouvání schůzek – zejména v archívech a institucích podobného zaměření, předběžné konzultace/Skype calls, min. 1 konzultace s ČRA v Praze – v celkovém rozsahu 60 člověkohodin.

- Analytická příprava k archivnické problematice a návrh metodiky ověření stavu vybraných archiválií v cílové zemí, zejm. rešerše dokumentů se zaměřením na archivní prameny v cílové zemi a možností jejich digitalizace – v celkovém rozsahu 120 člověkohodin.

- Druhá mise do cílové země, tj. do Gruzie a Abcházie informativní schůzka se ZÚ, návštěva archívů a institucí podobného zaměření, podrobná analýza počtu, stavu a zaměření vybraných archiválií v cílové zemi a možností jejich sdílení, digitalizace apod. – v celkovém rozsahu 400 člověkohodin.

- Vyhodnocení druhé cesty a zpracování písemných doporučení a hodnocení od zapojených expertů na archivnictví – v celkovém rozsahu 60 člověkohodin.

- Sepsání finální podoby studie proveditelnosti a její konzultace s ČRA v Praze – v celkovém rozsahu 60 člověkohodin.

- Navazující konzultace k nastavení kritérií pro výběr realizátora projektu. Příprava a připomínkování dalších podkladů spojených s realizací projektu a/nebo jeho výběrového řízení. Bude realizováno až na základě výslovného písemného pokynu objednatele a na objednatelem stanovených formulářích. V celkovém rozsahu 20 člověkohodin.

První mise bude uskutečněna v březnu/dubnu roku 2017 a zúčastní se jí experti NESEHNUTÍ Martin Hyťha a Barbora Jelínková. Druhá mise bude uspořádána v květnu/červnu roku 2017 a zapojí se do ní shodní experti NESEHNUTÍ spolu s experty na archivnictví a historii Lucií Křížovou a Jakubem Jarešem, viz dále.

IV. Časový harmonogram

|  | březen | duben | květen | červen | červenec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1 | X |  |  |  |  |
| Aktivita 2 | X |  |  |  |  |
| Aktivita 3 | X |  |  |  |  |
| Aktivita 4 | X |  |  |  |  |
| Aktivita 5 |  | X |  |  |  |
| Aktivita 6 |  | X |  |  |  |
| Aktivita 7 |  | X | X |  |  |
| Aktivita 8 |  | X | X |  |  |
| Aktivita 9 |  |  | X |  |  |
| Aktivita 10 |  |  |  | X | X |
| Aktivita 11 |  |  |  | X | X |

Aktivita č. 12 bude realizována až na základě výslovného písemného pokynu objednatele a na objednatelem stanovených formulářích.

V. Výstupy

Dílo bude mít dílčí výstupy za jednotlivé etapy, zpracování díla bude uzavřeno vyhotovením studie proveditelnosti s přílohami.

Dílo je předáváno za každou etapu zvlášť v termínech stanovených ve smlouvě a rozsahu uvedeném níže. Dílo je předáno v okamžiku, kdy je podepsaný předávací protokol zástupcem objednatele a zhotovitele.

Dílo bude mít dílčí výstupy s následující podobou:

Výstupem I. etapy bude:

- osnovy/draftu závěrečné studie v min. rozsahu 1 normostrany

- úvodní kontextová analýza s popisem administrativně-organizačních náležitostí spojených s realizací obdobných projektů v min. rozsahu 2 normostrany;

- analýza zainteresovaných stran se seznamem kontaktů v min. rozsahu 3 normostran,

- analýza problému v min rozsahu 5 normostran;

- zápis z I. cesty do cílové země v min. rozsahu 2 normostran.

Výstupem II. etapy bude:

- analýza dosavadních projektů žadatelské organizace se zhodnocením jejich průběhu v min. rozsahu 2 normostran;

- analýza odborných kapacit žadatelské organizace a dalších institucí věnujících se archivním pracím v cílové zemi v min. rozsahu 3 normostran;

- soupis archivních materiálů, jejich stavu a možností digitalizace v min. rozsahu 10 normostran

- zápis z II. cesty do cílové země v min. rozsahu 2 normostran.

- součástí výstupu u druhé etapy bude také vypracování souboru doporučení k realizaci vlastního projektu vycházející z obou etap v min. rozsahu 5 normostran.

III. etapa bude realizována až na základě výslovného písemného pokynu objednatele a na objednatelem stanovených formulářích.

Dílo bude mít finální podobu studie proveditelnosti v minimálním rozsahu 30 normostran s následující osnovou a přílohami:

A) OSNOVA

- Popis kontextu a vize výsledného stavu v min. rozsahu 5 normostran;

- min. 5 normostran věnovaných návrhu a popisu cílů, výstupů a aktivit, které by bylo v rámci analyzovaných problémů/návrhu realizovaného projektu řešit;

- min. 3 normostrany obsahující shrnutí a doporučení.

B) PŘÍLOHY

- Seznam použitých zdrojů (legislativa, strategie, akční plány, důležité kontakty apod.);

- fotografická dokumentace zachycující zázemí žadatelské organizace a jejího technického vybavení v minimálním rozsahu v minimálním rozsahu 10 snímků;

- fotografická dokumentace zachycující stav archiválií v minimálním rozsahu 10 snímků.

VI. Rozpočet:

Celková maximální výše rozpočtu za tři etapy je 642 954,- Kč včetně DPH.

Rozpočet za první etapu je 249 891,- Kč včetně DPH.

Rozpočet za druhou etapu je 386 063,- Kč včetně DPH.

Rozpočet za třetí etapu je 350,- Kč večetně DPH za 1 člověkohodinu, celkem však maximálně

7000,- Kč včetně DPH.

VII. Personální zajištění:

Vedoucí a koordinátorka týmu: Barbora Jelínková, která v NESEHNUTÍ působí v programu Cesta iniciativy, kde se podílí na aktivitách v Ukrajině a na Kavkaze.

Expertka na Kavkaz: Martin Hyťha, externí spolupracovník NESEHNUTÍ v programu Cesta iniciativy.

Experti na archivnictví a historii: Lucie Křížová, zástupkyně ředitele, zást. ved. služebního úřadu, Moravský zemský archiv v Brně; Jakub Jareš, historik a publicista, spolupracující například s Ústavem pro studium totalitních režimů.

S ohledem na zaměření projektu je nezbytné do realizace předmětu plnění zahrnout experty se zkušeností s realizací v místě (a to zejména s realizací projektů v oblasti Abcházie) a dále experty na historii a archivnictví, kteří poskytnou potřebný odborný vhled do archivnické problematiky a práci s citlivými (společensky, politicky i historicky) informacemi.

Například vzhledem k historickým událostem jako zapálení abchazského archivu gruzínskými jednotkami za války v roce 1992 – interpretovaného jako útok na samou historii abchazského národa.

Finální seznam zainteresovaných subjektů bude po I. misi do cílové země předán ČRA k revizi, ČRA doplní do seznamu subjektů další subjekty či jejich typy, které bude chtíti zahrnout do  analýzy zainteresovaných stran v rámci II. mise do cílové země. Předpokládáno je zapojení min. 10 subjektů na jednu misi do cílové země.

Z toho 40 člověkohodin pro Jelínkovou a Hyťhu, 20 člověkohodin pro Jareše a Křížovou.

Fotografie budou pořízeny v maximální možné kvalitě s ohledem na aktuální politickou, společenskou a bezpečnostní situaci v místě.

Fotografie budou pořízeny v maximální možné kvalitě s ohledem na aktuální politickou, společenskou a bezpečnostní situaci v místě.