Spisový znak: 56.2

## Skartační znak/lhůta: V/10

**Dodatek č.1**

## SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: **OI-PRIPI/SOD/002447/2019/Neu** | |
| A Název akce: **Čechovy sady - rekonstrukce sociálního zařízení** | | Org: 4661 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Objednatel:** | **Statutární město Olomouc**  se sídlem:  **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc** | | |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 | |
| Zástupci objednatele | | |
| - ve věcech smluvních: | | |
|  | | |
|  |  |  |
|  | | |
|  | | |
|  |  |  |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Zhotovitel:** | **Ing. arch. Pavel Martinka** | | | | | | | | | |
| též „příkazník“ | se sídlem: | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v | | | | | | | | | |
| pod sp. zn. | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  |
| Zástupci zhotovitele | | | | | |  | | | |
| - ve věcech smluvních:  **Ing. arch. Pavel Martinka** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | |
| - ve věcech technických: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

##### **II.**

##### **Preambule**

Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě (dále jen ,,smlouva“). Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je časově náročné odsouhlasení konečné trasy kanalizační přípojky s ohledem na stávající sítě a zeleň. Pro územní souhlas na kanalizační přípojku musí objednatel uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku p.č. 148/18 k.ú. Olomouc-město, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

**Tímto dodatkem se mění čl.VI. Termín plnění smlouvy následovně:**

# VI.

# Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Architektonická studie stavby do **15.3.2021**

b) Čistopis dokumentace pro územní souhlas DUS, podání žádosti o ohlášení stavebních úprav **do 15.7.2021**

c) Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních prací dodávek

a služeb vč. výkazu výměr a kompletní dokladové části **do 31.7.2021**

1. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů   
   se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

1. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | Ve Šternberku dne: |

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Ing. Marek Drešr  vedoucí odboru investic  Statutární město Olomouc | Ing.arch. Pavel Martinka |