Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-174/ORI ze dne 24. 3. 2021

## I.

Smluvní strany

Objednatel:          				Město Nový Jičín

Se sídlem: 				Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO:	002 98 212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu:				326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   				Ing. Marek Milich

Se sídlem:          			Vrchní cesta 124, 742 66 Štramberk

provozovna: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 					04325630

Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxx, organizační složka

Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu na straně objednatele, a to časové náročnosti procesu výběru situační varianty umístění parkovacích ploch na ul. Hoblíkova (z variant předložených zhotovitelem) a časové náročnosti jednání s majiteli sousedních pozemků, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-174/ORI ze dne 24.3.2021 tohoto znění:

I.

V článku IV. – Termín plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:

  - dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), zpracované žádosti o vydání společného povolení a odhadu nákladů realizace v termínu do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. V případě nepředpokládaných průtahů ze strany správců inženýrských sítí, které mají vliv na termín předání této části díla a které budou objednateli řádně písemně doloženy a jako důvod jím akceptovány, může být termín plnění formou dodatku ke smlouvě posunut.

  - projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v termínu do 1 měsíce od vydání  společného povolení. Termín vydání stavebního povolení bude zhotoviteli objednatelem sdělen neprodleně poté, co se o něm dozví.

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho 
vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu * .dwg a *.pdf (CD).

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v

V nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a

zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele                                   			Zhotovitel

V Novém Jičíně dne 29.11.2021				V Kopřivnici dne 29.11.2021

……………………………					……………………………

Ing. arch. Jitka Pospíšilová					Ing. Marek Milich

vedoucí Odboru rozvoje a investic