**Soupis dodatečných prací a méněprací dle dodatku č.5 smlouvy**

**H.01.01 Modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 3. etapa**

Dodatečné práce: 1 200 000,- Kč

Termín dokončení: 31. 8. 2017

**R.01.02.2 Strukturální analýza podloží, hráze, souvisejících objektů – 2.fáze**

Dodatečné práce: 150 000,- Kč

Termín dokončení: 31. 10. 2017

**P.01.011 DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - čistopis**

Dodatečné práce: 630 000,- Kč

Termín dokončení: 31. 10. 2017

**P.701.05.05 DUR levobřežní přeložka VN v zátopě**

Dodatečné práce: 50 000,- Kč

Méněpráce: 307 000,- Kč

Termín dokončení: 21.7.2017

Změna názvu položky z původní „pravobřežní“ přeložky

**P.01.011.21 DSP A DPS klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy - projednání**

Termín dokončení: 31.8. 2017

**Dodatečné práce** v celkové výši **2 030 000,- Kč** bez DPH

**Méněpráce** v celkové výši **307 000,- Kč** bez DPH