Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č*.* 0303/B5703/13 pro akci 1/5/B57/03, čiřič č. 3

 0304/B5704/13 pro akci 1/5/B57/04, čiřič č. 4

 0305/B5705/13 pro akci 1/5/B57/05, čiřič č. 5

 0306/B5706/13 pro akci 1/5/B57/06, čiřič č. 6 (objednatele)

 SO14V0030, 21114004/S14-0002 (zhotovitele)

ze dne 14.2.2014

na stavbu: „**ÚV Podolí, rekonstrukce čiřičů č. 3, 4, 5, 6“**

investiční akce 1/5/B57/03, 1/5/B57/04, 1/5/B57/05, 1/5/B57/06

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupený: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112 DIČ: CZ25656112

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

 (dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Sdružení ÚV Podolí – rekonstrukce čiřičů**

**Vedoucí účastník sdružení**

**Česká voda – Czech Water, a.**s

IČ: 25035070 DIČ: CZ25035070

se sídlem Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 - Hostivař

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

zastoupena: Ing. Petrem Mrkosem, předsedou představenstva

**Druhý účastník sdružení**

**FREYSSINET CS, a.s.**

IČ: 61673048, DIČ: CZ61673048,

se sídlem Zápy 267, 250 01 Brandýs nad Labem,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3720

zastoupená Miroslavem Havlíčkem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Kalabisem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 5. Předmětem dodatku jsou jednak dodatečné stavební práce a stavební práce neprovedené, tak i prodloužení termínu plnění.

Na základě provedených změn sanací u čiřičů č. 3 a 4 byla odsouhlasena změna realizačního projektu čiřiče č. 6 stěny S1b. Zpracováním realizační dokumentace bylo upřesněno napojení armatur na stávající potrubí, a z toho vyplynulo doplnění přírubových spojů a kompenzátorů. Změna realizační dokumentace je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 – příloha č. 4.

K prodloužení termínu dochází z důvodu úprav projektové dokumentace a zvětšeného rozsahu stavebních prací.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

**Článek I.**

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.8 a 2.1.9, které znějí:

 „2.1.8 zhotovitel provede

* stěna S1b - místo lokální reprofilace, celoplošná reprofilace a hydroizolační stěrky vrstvu 40 – 50 mm stříkaného mikrobetonu
* zabetonování obvodového betonového žlabu
* drobné úpravy zábradlí
* dodávka a osazení přírubových spojů a pryžových kompenzátorů DN 250 a DN 300“

 2.1.9 zhotovitel neprovede

 - stěna S1b - lokální reprofilace, celoplošná reprofilace a hydroizolační stěrky

1. V Ustanovení **čl. 3. Termín a místo plnění** se mění první věta v bodě 3.4. takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**Harmonogram prací**“), **nejpozději 25. 10. 2017**, v opačném případě je v prodlení.“

1. Ustanovení **čl**. **5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.5, který zní:

 „5.1.5 Cena díla dle ust. čl. 2.1.8 a 2.1.9 činí bez DPH **1.462.679,00 Kč“**

z toho dodatečné stavební práce dle čl. 2.1.8 7.078.348,00 Kč

 a práce neprovedené dle čl. 2.1.9 -5.615.669,00 Kč

Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených – viz příloha č.1

 Celková cena díla ve znění SoD a dodatků pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 69.970.437,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 968.199,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 2.430.149,00 Kč

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH 1.722.031,00 Kč

Cena dle dodatku č. 4 bez DPH 886.084,00 Kč

Cena dle dodatku č. 5 bez DPH 1.462.679,00 Kč

Celková cena bez DPH: 77.439.579,00 Kč

 DPH 21 %



**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy

č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených,

č. 2 – harmonogram prací,

č. 3 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH,

č. 4 – Změna realizační dokumentace.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne   | Za Zhotovitele,V Praze, dneIng. Petr Mrkospředseda představenstva |