Příloha č. 1 (RUR/P1/KHK) Partnerské smlouvy – projekt RUR – Region univerzitě, univerzita regionu

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210

Název partnera s finančním příspěvkem: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s.

IČO: 70894612

sídlo: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: Ing. Františkem Jochmanem, LL.M., předsedou

Partner s finančním příspěvkem se bude v rámci projektu podílet na realizaci aktivity C. Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce, C1 Centrum pracovního uplatnění, která je součástí klíčové aktivity č. 1 Kreativní lidé:

Popis realizované aktivity:

Cílem je vytvoření databáze budoucích pracovních míst ve velkých a středních podnicích (případně malých). Primárně se jedná o vytvoření platformy pracovních pozic pro střední budoucnost, na kterou se budou moci připravovat osoby s pravděpodobností ukončení pracovního poměru v uhelném průmyslu. Pokud se přihlásí na budoucí pozici – Centrum pracovního uplatnění doporučí vhodný rekvalifikační kurz. Celou podaktivitu C garantuje Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.

Výstup je založen na následujících aktivitách:

- Jednání s firmami v transformaci (KHK ÚK)

- Jednání s firmami růstovými (především regionální pracovníci OHK)

- Jednání se zájemci o práci (především regionální pracovníci OHK)

- Vytvoření popisu a databáze typových pozic uvolňovaných z uhelných firem (KHK ÚK)

- Vytvoření popisu a databáze typových pozic vhodných pro uvolňované pracovníky z uhelných firem (KHK ÚK)

- Vytvoření a naplnění databáze zájemců z řad uvolňovaných pracovníků o nové zaměstnání (KHK ÚK)

- Vytvoření a naplnění databáze zájemců z řad firem o uvolňované pracovníky (KHK ÚK)

Doba realizace aktivity:

1. 10. 2023 – 31. 12. 2027

Indikátory:

RCR 11 – Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací  – 500

Výstupy:

- Databáze typových pozic uvolňovaných z uhelných firem a typových pozic vhodných pro uvolňované pracovníky z uhelných firem

- Databáze zájemců z řad uvolňovaných pracovníků o nové zaměstnání a z řad firem o uvolňované pracovníky

- Jednání s firmami v transformaci i růstovými firmami

- Jednání se zájemci o práci (počet konzultací a indiv. poradenství)

- Digitální služba s odborným obsahem: 1

- Centrum: 1

Specifické výkonnostní parametry:

- Strategické dokumenty s propsanými intervencemi projektu RUR: 1

| Název | Celková hodnota | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitální aplikace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RCR 11 – Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Strategické dokumenty s propsanými intervencemi projektu RUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Rozpočet:

Přímé náklady: 9 357 656,- Kč, z toho:

Investiční náklady: 605 000,- Kč

Neinvestiční náklady: 8 752 656,- Kč

Nepřímé náklady: 655 035,92 Kč

Celkové náklady: 10 012 691,92 Kč

| V Ústí nad Labem dne viz el. podpis | V Ústí nad Labem dne viz el. podpis |
| --- | --- |
| _________________ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor | _________________ Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s. Ing. František Jochman, LL.M., předseda |