**Smlouva o dílo**

**č. 1239/2017**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

**Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.**

zastoupen: Ing. Josefem Kostkou

sídlo: Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 63908701

DIČ: CZ 63908701

bankovní spojení: xxxx

e-mail: [xxxx](mailto:info@kostkajh.cz)

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Josef Kostka a Ing. Jaroslav Kostka

ve věcech technických: Ing. Josef Kostka a Ing. Jaroslav Kostka

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jos. Kostka a Ing. Jar. Kostka stavbyvedoucí: Ing. Josef Kostka, ČKAIT: 0100659

**Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 24.11.2017 .
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy veřejných WC čp. 1146, Jindřichův Hradec zpracované Oto Němeček, H-Projekt, Václavská 495, Jindřichův Hradec číslo zakázky 273/17 z 05/2017

**Článek II. - Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla **Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec** (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Oto Němeček, H-Projekt, Václavská 495, Jindřichův Hradec číslo zakázky 273/17 z 05/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

* provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
* zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
* zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
* zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
* zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

Kvalitativní podmínky:

* Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
* Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
* Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
* Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
* Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
* Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
* Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

* Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
* Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
* Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
* Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Místem plnění je pozemek p. č. 1560, 1559 k. ú. Jindřichův Hradec

**Článek III. - Cena díla**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH 2 052 595,00 Kč

DPH 21 % 431 045,00 Kč

**Cena díla celkem vč. DPH 2 483 640,00 Kč**

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

1. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
2. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
3. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

**Článek IV. - Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

**Článek V. - Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **11. 12. 2017**

Dokončení prací: **31.3. 2018**

1. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
2. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

**Článek VI. - Podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
   1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
   2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi. O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
    1. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
    2. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
    3. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
    4. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

1. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
   * 1. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
     2. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
4. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
5. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
6. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
7. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

**Článek VII. – Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

**Článek VIII. – Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

**Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
   1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
   2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
   3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
   4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
   5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
   6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
   7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

**Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši *0,2%* z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve **výši 0,1%** z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1000,--Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve **výši 0,1%** z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši **1000,-- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

**Článek XI. - Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

**Článek XII. - Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
2. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
3. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
4. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
5. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
6. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
7. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.
9. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

**Článek XIII. - Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

**Článek XIV. - Závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
   1. Položkový rozpočet.
   2. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 936/34R/2017 ze dne 8. 11. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 1018/37R/2017 ze dne 6. 12. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 11. 12. 2017 V Jindřichově Hradci dne 11. 12. 2017

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Josef Kostka, jednatel Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

**Seznam poddodavatelů**,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| **1.** | **Název poddodavatele:** | **VALEK PVT s.r.o.** | **ZTI, UT, plyn** | **15%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Otín 406 , 377 01 Jindřichův Hradec** |
|  | Tel./fax. | **xxxx** |
|  | e-mail: | [**xxxx**](mailto:valekpvt@seznam.cz) |
|  | IČ/DIČ | **26068117/CZ26068117** |
| **2.** | **Název poddodavatele:** | **KLIMATEST s.r.o.** | **VZT** | **2%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Podbabská 1112/13, Bubeneč,160 00 Praha 6** |
|  | Tel./fax. | **xxxx** |
|  | e-mail: | [**xxxx**](mailto:valekpvt@seznam.cz) |
|  | IČ/DIČ | **26068290, CZ26068290** |
| **3.** | **Název poddodavatele:** | **FÜBIKO s.r.o.** | **Zámečnické kce** | **3%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Rodvínov 52 377 01 Jindřichův Hradec** |
|  | Tel./fax. | **xxxx** |
|  | e-mail: | [**xxxx**](mailto:valekpvt@seznam.cz) |
|  | IČ/DIČ | **49023853/CZ49023853** |
| **4.** | **Název poddodavatele:** | **FIERA a.s..** | **EI** | **9%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Mládežnická 146/II 377 01 Jindřichův Hradec** |
|  | Tel./fax. | **xxxx** |
|  | e-mail: | [**xxxx**](mailto:valekpvt@seznam.cz) |
|  | IČ/DIČ | **25166361/CZ25166361** |
| **5.** | **Název poddodavatele:** | **INTEMO s.r.o.** | **Interiérové kce** | **3%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Jindřichův Hradec 952/III 377 01 Jindř. Hradec** |
|  | Tel./fax. | **xxxx** |
|  | e-mail: | [**xxxx**](mailto:valekpvt@seznam.cz) |
|  | IČ/DIČ | **63910560/CZ63910560** |
| **6.** | **Název poddodavatele:** | **APROX, spol. s r.o.** | **Mincovní turnikety** | **28%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Argentinská 38 , 170 00 Praha 7** |
|  | Tel./fax. | **xxxx** |
|  | e-mail: | [**xxxx**](mailto:valekpvt@seznam.cz) |
|  | IČ/DIČ | **44851812/CZ44851812** |

Dne: 24.11. 2017

*Ing. Josef Kostka*

*(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **SOUHRNNÝ LIST STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | Kód: | | |  |  |  |  |  | P17053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | **Stavba:** | | | | | |  |  | **Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | JKSO: | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | CC-CZ: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Místo: | | | |  |  |  |  | Jindřichův Hradec | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | Datum: | | |  | | 21. 11. 2017 | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Objednatel: | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | IČ: | | |  | | 00246875 | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | Město Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | DIČ: | | |  | | CZ00246875 | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Zhotovitel: | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | IČ: | | |  | | 63908701 | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | KOSTKA JH s.r.o. | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | DIČ: | | |  | | CZ 63908701 | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Projektant: | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | IČ: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | DIČ: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Zpracovatel: | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | IČ: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | Ing. Josef Kostka | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | DIČ: | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Poznámka: | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Náklady z rozpočtů | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 2 052 595,00 | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | 0,00 | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Cena bez DPH** | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | **2 052 595,00** | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | DPH | | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  | |  |  |  | ze | |  |  | **2 052 595,00** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | **431 044,95** | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | snížená | | |  |  |  | 15,00% | | | | |  | |  |  |  | ze | |  |  | **0,00** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | **0,00** | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Cena s DPH** | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **v** | |  |  |  | **CZK** | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | **2 483 639,95** | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Projektant** | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **Zpracovatel** | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Datum a podpis: | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | Razítko | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | Datum a podpis: | | | | | | | | |  |  |  | | Razítko | | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | **Objednavatel** | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **Zhotovitel** | | | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | Datum a podpis: | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | Razítko | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | Datum a podpis: | | | | | | | | |  |  |  | | Razítko | | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Kód: | | |  | |  |  |  |  |  |  | P17053 | | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **Stavba:** | | | | | |  |  |  |  |  | **Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Místo: | | |  | |  |  |  |  |  |  | **Jindřichův Hradec** | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | Datum: | | | |  | | 21. 11. 2017 | | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Objednatel: | | | | | | |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | Projektant: | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | Zhotovitel: | | | | | |  |  |  |  |  | KOSTKA JH s.r.o. | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | Zpracovatel: | | | | | | Ing. Josef Kostka | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | Kód | | | | | | |  | Objekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **1) Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | **2 052 595,00** | | | | | | | | | | **2 483 639,95** | | | | | | | |  |
|  | |  | | **001** | | | | | |  | **VRN - Vedlejší rozpočtové...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 000,00 | | | | | | | | | | 15 730,00 | | | | | | | |  |
|  | |  | | **002** | | | | | |  | **STA - Stavební část** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 393 757,00 | | | | | | | | | | 1 686 445,97 | | | | | | | |  |
|  | |  | | **003** | | | | | |  | **ZTI, UT, VZT, Plyn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 078,00 | | | | | | | | | | 508 294,38 | | | | | | | |  |
|  | |  | | **004** | | | | | |  | **Elektro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225 760,00 | | | | | | | | | | 273 169,60 | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | **2 052 595,00** | | | | | | | | | | **2 483 639,95** | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Stavba: | | | | | | | | | | | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | **Objekt:** | | | | | | | | | | | **001 - VRN - Vedlejší rozpočtové...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | JKSO: | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | CC-CZ: | | | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Místo: | | | | | | | | | | | Jindřichův Hradec | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | Datum: | | | | 21. 11. 2017 | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Objednatel: | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | IČ: | |  | | 00246875 | | |  | |  |
|  |  | |  | | | Město Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | DIČ: | |  | | CZ00246875 | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Zhotovitel: | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | IČ: | |  | | 63908701 | | |  | |  |
|  |  | |  | | | KOSTKA JH s.r.o. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | DIČ: | |  | | CZ 63908701 | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Projektant: | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | IČ: | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | DIČ: | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Zpracovatel: | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | IČ: | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | |  | | | Ing. Josef Kostka | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | DIČ: | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Poznámka: | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Náklady z rozpočtu | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 13 000,00 | | | | | | |  | |  |
|  |  | | Ostatní náklady | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 0,00 | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | **Cena bez DPH** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | **13 000,00** | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | DPH | | | základní | | | | | | | | 21,00% | | | | | ze | | | | | 13 000,00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 2 730,00 | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | | snížená | | | | | | | | 15,00% | | | | | ze | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 0,00 | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | **Cena s DPH** | | | | | | | | | | |  | | | | | **v** | | | | | **CZK** | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | **15 730,00** | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | **Projektant** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | **Zpracovatel** | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | | |  | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | | | |  | | Razítko | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | **Objednavatel** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | **Zhotovitel** | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | |  | | | | | Razítko | | | | |  | | | | | |  | | | | Datum a podpis: | | | | | | | | | | | | |  | | Razítko | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | **REKAPITULACE ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Stavba: | | | | |  | | | | | | | | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Objekt:** | | | | | | | | | | | | | **001 - VRN - Vedlejší rozpočtové...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Místo: | | | | |  | | | | | | | | Jindřichův Hradec | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | | | | | |  | | | | 21. 11. 2017 | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Objednatel: | | | | | | | | | | | | | Město Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Projektant: | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | | | | | | | | | | | KOSTKA JH s.r.o. | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | Zpracovatel: | | | | | | | | | | Ing. Josef Kostka | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Kód - Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | Cena celkem [CZK] | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | **1) Náklady z rozpočtu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | **13 000,00** | | | | | | |  |
|  |  | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 13 000,00 | | | | | | |  |
|  |  | | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 3 000,00 | | | | | | |  |
|  |  | | VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 5 000,00 | | | | | | |  |
|  |  | | VRN7 - Provozní vlivy | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 5 000,00 | | | | | | |  |
|  | **2) Ostatní náklady** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | **0,00** | | | | | | |  |
|  | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | **13 000,00** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | **ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Stavba: | | | | |  | | | | | | | | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Objekt:** | | | | | | | | | | | | | **001 - VRN - Vedlejší rozpočtové...** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Místo: | | | | |  | | | | | | | | Jindřichův Hradec | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | Datum: | | | | | |  | | | | 21. 11. 2017 | | | | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Objednatel: | | | | | | | | | | | | | Město Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | Projektant: | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | | | | | | | | | | | KOSTKA JH s.r.o. | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | Zpracovatel: | | | | | | | | | | Ing. Josef Kostka | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | PČ | | Typ | | | Kód | | | | | | | | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MJ | | | Množství | | | | | | J.cena [CZK] | | | | | | Cena celkem [CZK] | | | | | | |  |
|  | **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | **13 000,00** | | | | | | |  |
|  |  | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 13 000,00 | | | | | | |  |
|  |  | | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 3 000,00 | | | | | | |  |
|  | 1 | | K | | | 013254000 | | | | | | | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h | | | 30,000 | | | | | | 100,00 | | | | | | 3 000,00 | | | | | | |  |
|  |  | | VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 5 000,00 | | | | | | |  |
|  | 2 | | K | | | 030001000 | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soub | | | 1,000 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | |  |
|  |  | | VRN7 - Provozní vlivy | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | 5 000,00 | | | | | | |  |
|  | 3 | | K | | | 073002000 | | | | | | | | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soub | | | 1,000 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Objekt:** | | **002 - STA - Stavební část** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | JKSO: | |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | | Jindřichův Hradec | |  |  |  |  |  | Datum: | | 21. 11. 2017 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 00246875 | |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec | |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ00246875 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 63908701 | |  |  |
|  |  |  | KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ 63908701 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  | Ing. Josef Kostka |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu | |  |  |  |  |  |  |  | 1 393 757,03 | | | |  |  |
|  |  | Ostatní náklady | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  |  |  | **1 393 757,00** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | základní | 21,00% | ze | 1 393 757,00 | | |  |  | 292 688,97 | | | |  |  |
|  |  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 | | |  |  | 0,00 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  |  | **1 686 445,97** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: | | |  | Razítko | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  |  |  |  | **Zhotovitel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: | | |  | Razítko | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Objekt:** | | | **002 - STA - Stavební část** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Jindřichův Hradec | |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2017 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: | | | Město Jindřichův Hradec | | |  |  | Projektant: |  |  | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | KOSTKA JH s.r.o. | |  |  |  | Zpracovatel: | | Ing. Josef Kostka | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód - Popis | | | | |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) Náklady z rozpočtu** | | | |  |  |  |  |  |  |  | **1 393 757,03** | | | |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | | |  |  |  |  |  |  | 137 264,98 | | | |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | |  |  |  |  |  |  | 33 472,56 | | | |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |  |  |  |  |  | 47 869,83 | | | |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |  |  |  |  |  |  | 28 424,36 | | | |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 498,23 | | | |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  |  |  |  |  | 1 256 492,05 | | | |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  |  |  |  |  | 24 298,86 | | | |  |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | | |  |  |  |  |  |  | 29 761,02 | | | |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  |  |  |  |  | 39 479,37 | | | |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  |  |  |  |  | 133 852,70 | | | |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  |  |  |  |  | 663 173,76 | | | |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  |  |  |  |  | 28 577,02 | | | |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady | | | |  |  |  |  |  |  | 322 356,17 | | | |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | |  |  |  |  |  |  | 14 993,15 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Ostatní náklady** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | | |  |  |  |  | **1 393 757,00** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Objekt:** | | | **002 - STA - Stavební část** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Jindřichův Hradec | |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2017 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: | | | Město Jindřichův Hradec | | |  |  | Projektant: |  |  | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | KOSTKA JH s.r.o. | |  |  |  | Zpracovatel: | | Ing. Josef Kostka | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | | | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | |  |
|  | **Náklady z rozpočtu** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 393 757,03** | | | |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | | |  |  |  |  |  |  | 137 264,98 | | | |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | |  |  |  |  |  |  | 33 472,56 | | | |  |
|  | 1 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | | | | m2 | 59,623 | 481,35 | | 28 699,53 | | | |  |
|  | 2 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | | | | m | 11,200 | 99,74 | | 1 117,09 | | | |  |
|  | 3 | K | 346244352 | Obezdívka ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých | | | | m2 | 7,560 | 483,59 | | 3 655,94 | | | |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |  |  |  |  |  | 47 869,83 | | | |  |
|  | 4 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka nadpraží | | | | m2 | 3,150 | 565,28 | | 1 780,63 | | | |  |
|  | 5 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn a nadpraží a ostění v rozsahu plochy do 50% | | | | m2 | 86,866 | 201,03 | | 17 462,67 | | | |  |
|  | 6 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | | | | m | 36,880 | 126,66 | | 4 671,22 | | | |  |
|  | 7 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | | | | m2 | 4,400 | 161,31 | | 709,76 | | | |  |
|  | 8 | K | 622331141 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně (sokl květníku) | | | | m2 | 4,400 | 320,00 | | 1 408,00 | | | |  |
|  | 9 | K | 629135101 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm | | | | m | 25,400 | 36,10 | | 916,94 | | | |  |
|  | 10 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | | | | m2 | 13,584 | 30,45 | | 413,63 | | | |  |
|  | 11 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | | | | m2 | 68,440 | 47,30 | | 3 237,21 | | | |  |
|  | 12 | K | 632451105 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm | | | | m2 | 38,700 | 285,17 | | 11 036,08 | | | |  |
|  | 13 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | | | | kus | 9,000 | 227,41 | | 2 046,69 | | | |  |
|  | *14* | *M* | *553311000* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P* | | | | *kus* | *1,000* | *463,00* | | *463,00* | | | |  |
|  | *15* | *M* | *553311020* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P* | | | | *kus* | *6,000* | *465,00* | | *2 790,00* | | | |  |
|  | *16* | *M* | *553311040* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P* | | | | *kus* | *2,000* | *467,00* | | *934,00* | | | |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |  |  |  |  |  |  | 28 424,36 | | | |  |
|  | 17 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | | | | m2 | 35,800 | 47,59 | | 1 703,72 | | | |  |
|  | 18 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | | | | m2 | 1 074,000 | 0,80 | | 859,20 | | | |  |
|  | 19 | K | 941112811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | | | | m2 | 35,800 | 20,14 | | 721,01 | | | |  |
|  | 20 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | | | | m2 | 38,700 | 40,85 | | 1 580,90 | | | |  |
|  | 21 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | | | | m2 | 60,255 | 77,69 | | 4 681,21 | | | |  |
|  | 22 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | | | | m2 | 20,552 | 93,11 | | 1 913,60 | | | |  |
|  | 23 | K | 964051111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 | | | | m3 | 0,165 | 4 090,67 | | 674,96 | | | |  |
|  | 24 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | | | | m2 | 39,200 | 52,71 | | 2 066,23 | | | |  |
|  | 25 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | | | | m2 | 5,260 | 117,33 | | 617,16 | | | |  |
|  | 26 | K | 968062746 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2 | | | | m2 | 8,320 | 58,54 | | 487,05 | | | |  |
|  | 27 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | | | | m2 | 16,300 | 233,91 | | 3 812,73 | | | |  |
|  | 28 | K | 973031812 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm | | | | m | 11,200 | 110,60 | | 1 238,72 | | | |  |
|  | 29 | K | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce a obkladu stěn š do 30 mm | | | | m | 2,800 | 34,88 | | 97,66 | | | |  |
|  | 30 | K | 975073111R | Jednostranné podchycení vazn. trámů v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m | | | | m | 7,200 | 111,00 | | 799,20 | | | |  |
|  | 31 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | | | | m | 5,400 | 137,01 | | 739,85 | | | |  |
|  | 32 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%(sokl květníku) | | | | m2 | 4,400 | 54,80 | | 241,12 | | | |  |
|  | 33 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | | | | m2 | 82,832 | 74,73 | | 6 190,04 | | | |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 498,23 | | | |  |
|  | 34 | K | 997013012 | Vyklizení ulehlé suti a zeminy z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m | | | | m3 | 4,114 | 471,53 | | 1 939,87 | | | |  |
|  | 35 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | | | | t | 30,238 | 349,09 | | 10 555,78 | | | |  |
|  | 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | | | | t | 30,238 | 209,67 | | 6 340,00 | | | |  |
|  | 37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | t | 120,952 | 9,12 | | 1 103,08 | | | |  |
|  | 38 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | | | | t | 30,238 | 250,00 | | 7 559,50 | | | |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  |  |  |  |  | 1 256 492,05 | | | |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  |  |  |  |  | 24 298,86 | | | |  |
|  | 39 | K | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | | | | m2 | 65,800 | 15,40 | | 1 013,32 | | | |  |
|  | 40 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | | | | m2 | 65,800 | 23,10 | | 1 519,98 | | | |  |
|  | *41* | *M* | *6315372901* | *deska izolační minerální vlnakamenná tl. 250 mm* | | | | *m2* | *67,116* | *319,00* | | *21 410,00* | | | |  |
|  | 42 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | | | | t | 0,470 | 756,50 | | 355,56 | | | |  |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | | |  |  |  |  |  |  | 29 761,02 | | | |  |
|  | 43 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | | | | m2 | 37,600 | 610,50 | | 22 954,80 | | | |  |
|  | 44 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | | | | m | 22,900 | 64,90 | | 1 486,21 | | | |  |
|  | 45 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | | | | m2 | 38,720 | 24,46 | | 947,09 | | | |  |
|  | 46 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | | | | m2 | 37,600 | 18,70 | | 703,12 | | | |  |
|  | *47* | *M* | *283292100* | *zábrana parotěsná* | | | | *m2* | *41,360* | *28,00* | | *1 158,08* | | | |  |
|  | 48 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | | | | m2 | 9,400 | 27,50 | | 258,50 | | | |  |
|  | 49 | K | 763164241R | SDK obklad š do 1,2 m desky 1xH2 12,5 | | | | m | 1,000 | 720,50 | | 720,50 | | | |  |
|  | 50 | K | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm | | | | kus | 1,000 | 253,72 | | 253,72 | | | |  |
|  | *51* | *M* | *590307140* | *dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm* | | | | *kus* | *1,000* | *757,90* | | *757,90* | | | |  |
|  | 52 | K | 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | | | | t | 0,504 | 1 033,93 | | 521,10 | | | |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  |  |  |  |  | 39 479,37 | | | |  |
|  | 53 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | | | | m | 25,400 | 36,75 | | 933,45 | | | |  |
|  | 54 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | | | | m | 27,400 | 42,00 | | 1 150,80 | | | |  |
|  | 55 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | | | | m | 6,200 | 36,75 | | 227,85 | | | |  |
|  | 56 | K | 764236441 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 150 mm | | | | m | 16,000 | 393,75 | | 6 300,00 | | | |  |
|  | 57 | K | 764236443 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 250 mm | | | | m | 9,400 | 530,25 | | 4 984,35 | | | |  |
|  | 58 | K | 764531404 | Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm | | | | m | 27,400 | 682,50 | | 18 700,50 | | | |  |
|  | 59 | K | 764531424 | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 330 mm | | | | kus | 4,000 | 367,50 | | 1 470,00 | | | |  |
|  | 60 | K | 764538422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm | | | | m | 6,200 | 886,75 | | 5 497,85 | | | |  |
|  | 61 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | | | | t | 0,135 | 1 589,43 | | 214,57 | | | |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  |  |  |  |  | 133 852,70 | | | |  |
|  | 62 | K | 766421821R | Dmtž a mtž palubkového podhledu - montážní otvor | | | | m2 | 2,000 | 472,50 | | 945,00 | | | |  |
|  | 63 | K | 766621211 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | | | | m2 | 5,260 | 525,00 | | 2 761,50 | | | |  |
|  | *64* | *M* | *611116050R* | *okno dřevěné 2,35/0,56 dle truhl. výrobků* | | | | *kus* | *4,000* | *8 190,00* | | *32 760,00* | | | |  |
|  | 65 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | | | | kus | 8,000 | 157,50 | | 1 260,00 | | | |  |
|  | *66* | *M* | *61160050R* | *dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 s povrch. úpravou, kováním, klikou, zámkem, dle truhl. výrobků* | | | | *kus* | *1,000* | *2 754,40* | | *2 754,40* | | | |  |
|  | *67* | *M* | *61160051R* | *dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 s povrch. úpravou, s kováním, klikou, zámkem, dle truhl. výr.* | | | | *kus* | *6,000* | *2 754,40* | | *16 526,40* | | | |  |
|  | *68* | *M* | *611600520R* | *dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 s povrchovou úpravou, kobáním, klikou, zámkem, madlo TP, dle truhl. výr.* | | | | *kus* | *1,000* | *4 206,40* | | *4 206,40* | | | |  |
|  | 69 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | | | | kus | 1,000 | 157,50 | | 157,50 | | | |  |
|  | *70* | *M* | *611731120* | *dveře dřevěné vchodové plné 80x197 cm dle truhl. výrobků* | | | | *kus* | *1,000* | *6 090,00* | | *6 090,00* | | | |  |
|  | 71 | K | 766660441 | Montáž vchodových dveří 1křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva | | | | kus | 2,000 | 2 394,00 | | 4 788,00 | | | |  |
|  | *72* | *M* | *6117317R* | *dřevěná stěna s dveřmi dle truhl- výrobků* | | | | *kus* | *2,000* | *29 988,00* | | *59 976,00* | | | |  |
|  | 73 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | | | | kus | 9,000 | 52,50 | | 472,50 | | | |  |
|  | 74 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | | | | t | 0,372 | 3 104,85 | | 1 155,00 | | | |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  |  |  |  |  | 663 173,76 | | | |  |
|  | 75 | K | 767161114 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg | | | | m | 7,600 | 656,88 | | 4 992,29 | | | |  |
|  | *76* | *M* | *1401R* | *zábradlí z profilů 50/3, 20/2, dle zámečn. výr., včetnš nátěru černý, vč. chem. kotev* | | | | *kg* | *177,800* | *103,02* | | *18 316,96* | | | |  |
|  | 77 | K | 767641R | D+M mincovního turniketu, specifikace viz výkres Půdorys 1.NP, v cenové relaci 299 970,-Kč , APROX spol. s r.o. - typ ARGUS HSB - E10 | | | | kus | 2,000 | 299 970,00 | | 599 940,00 | | | |  |
|  | 78 | K | 767649194 | Montáž madla | | | | kus | 2,000 | 324,49 | | 648,98 | | | |  |
|  | *79* | *M* | *551470R* | *madlo invalidní sklopné nerezové, dl. o 10 cm přesahující WC mísu* | | | | *kus* | *1,000* | *2 931,50* | | *2 931,50* | | | |  |
|  | *80* | *M* | *5514701R* | *madlo invalidní rovné nerezové, o 20 cm přesahující WC mísu* | | | | *kus* | *1,000* | *2 633,40* | | *2 633,40* | | | |  |
|  | 81 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | | | | kg | 311,500 | 26,36 | | 8 211,14 | | | |  |
|  | *82* | *M* | *131000R* | *Ocelový rám svařovaný na místě z Uč.100 a Ič.140 dle zámečnic. výr., vč. nátěru* | | | | *kg* | *311,500* | *66,30* | | *20 652,45* | | | |  |
|  | 83 | K | 76799511R | D+M zábrana z tvrzeného skla s nerez držáky, kotveno do zdi, vč. skla tl.8 mm, dle zámečnic. výr. | | | | ks | 1,000 | 4 847,04 | | 4 847,04 | | | |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  |  |  |  |  | 28 577,02 | | | |  |
|  | 84 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | | | | m2 | 38,700 | 282,70 | | 10 940,49 | | | |  |
|  | *85* | *M* | *597611390R* | *dlaždice keramické 300/300/0,9 mm, protiskluz. R10/A, mrazuvzd., cenová relace od 400,-/m2, TRAVERTIN DAR 35035 R10/A* | | | | *m2* | *42,570* | *400,00* | | *17 028,00* | | | |  |
|  | 86 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | | | | m2 | 9,630 | 9,85 | | 94,86 | | | |  |
|  | 87 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | | | | t | 1,100 | 466,97 | | 513,67 | | | |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady | | | |  |  |  |  |  |  | 322 356,17 | | | |  |
|  | 88 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | | | | m2 | 204,785 | 696,67 | | 142 667,57 | | | |  |
|  | *89* | *M* | *5976107R* | *obkládačky keramické barevné 30x60 x 0,7 cm I. j. cen. relace od 420,-Kč , CONCEPT PLUS* | | | | *m2* | *235,503* | *420,00* | | *98 911,26* | | | |  |
|  | 90 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | | | | m2 | 27,900 | 42,70 | | 1 191,33 | | | |  |
|  | 91 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | | | | m2 | 1,440 | 459,78 | | 662,08 | | | |  |
|  | *92* | *M* | *634651260* | *zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm,* | | | | *m2* | *1,584* | *641,00* | | *1 015,34* | | | |  |
|  | 93 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | | | | m | 55,180 | 124,17 | | 6 851,70 | | | |  |
|  | 94 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnějších obkladů (fixační podklad 1-2 mm vnějších obdkladů) | | | | m2 | 52,380 | 39,09 | | 2 047,53 | | | |  |
|  | 95 | K | 781674113 | Montáž obkladů parapetů a ostění šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | | | | m | 13,880 | 99,13 | | 1 375,92 | | | |  |
|  | *96* | *M* | *597610 1R* | *obkládačky keramické 30x60 x 0,7 cm I. j.* | | | | *m2* | *3,520* | *420,00* | | *1 478,40* | | | |  |
|  | 97 | K | 781774120 | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | | | | m2 | 52,380 | 484,89 | | 25 398,54 | | | |  |
|  | *98* | *M* | *597610R* | *Fasádní páskový obklad 24x7,1x0,8 mm, cenová relace od 650 ,-Kč, KLINKER TAURUS ROSA* | | | | *m2* | *57,618* | *650,00* | | *37 451,70* | | | |  |
|  | 99 | K | 781779194R | Příplatek za seříznutí hran dle úhlu polygonu | | | | m | 16,000 | 65,00 | | 1 040,00 | | | |  |
|  | 100 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | | | | t | 4,850 | 466,97 | | 2 264,80 | | | |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | |  |  |  |  |  |  | 14 993,15 | | | |  |
|  | 101 | K | 783009R | 3D písmena plast (text WC apod), velikost, počet a odstín určí objednatel | | | | kus | 70,000 | 55,00 | | 3 850,00 | | | |  |
|  | 102 | K | 783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením | | | | m2 | 28,600 | 62,41 | | 1 784,93 | | | |  |
|  | 103 | K | 783128211 | Lakovací dvojnásobný nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením -tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření., vč. fungic. napouštědla | | | | m2 | 23,700 | 153,79 | | 3 644,82 | | | |  |
|  | 104 | K | 783132201 | Tmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí silikonovým tmelem | | | | m | 23,700 | 16,98 | | 402,43 | | | |  |
|  | 105 | K | 783132211 | Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní | | | | m | 23,700 | 26,28 | | 622,84 | | | |  |
|  | 106 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | | | | m2 | 2,000 | 39,56 | | 79,12 | | | |  |
|  | 107 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | | | | m2 | 2,000 | 45,05 | | 90,10 | | | |  |
|  | 108 | K | 783344201 | Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí | | | | m2 | 2,000 | 106,10 | | 212,20 | | | |  |
|  | 109 | K | 783347101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí | | | | m2 | 2,000 | 90,13 | | 180,26 | | | |  |
|  | 110 | K | 783801503 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | | | | m2 | 18,850 | 55,34 | | 1 043,16 | | | |  |
|  | 111 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | | | | m2 | 18,850 | 19,04 | | 358,90 | | | |  |
|  | 112 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | | | | m2 | 18,850 | 144,53 | | 2 724,39 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Objekt:** | | **003 - ZTI, UT, VZT, Plyn** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | JKSO: | |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | | Jindřichův Hradec | |  |  |  |  |  | Datum: | | 21. 11. 2017 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 00246875 | |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec | |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ00246875 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 63908701 | |  |  |
|  |  |  | KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ 63908701 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  | Ing. Josef Kostka |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu | |  |  |  |  |  |  |  | 420 078,08 | | | |  |  |
|  |  | Ostatní náklady | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  |  |  | **420 078,00** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | základní | 21,00% | ze | 420 078,00 | | |  |  | 88 216,38 | | | |  |  |
|  |  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 | | |  |  | 0,00 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  |  | **508 294,38** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: | | |  | Razítko | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  |  |  |  | **Zhotovitel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: | | |  | Razítko | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Objekt:** | | | **003 - ZTI, UT, VZT, Plyn** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Jindřichův Hradec | |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2017 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: | | | Město Jindřichův Hradec | | |  |  | Projektant: |  |  | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | KOSTKA JH s.r.o. | |  |  |  | Zpracovatel: | | Ing. Josef Kostka | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód - Popis | | | | |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) Náklady z rozpočtu** | | | |  |  |  |  |  |  |  | **420 078,08** | | | |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | | |  |  |  |  |  |  | 1 827,43 | | | |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 827,43 | | | |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  |  |  |  |  | 418 250,65 | | | |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | |  |  |  |  |  |  | 41 181,63 | | | |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | |  |  |  |  |  |  | 45 017,09 | | | |  |
|  |  | 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | |  |  |  |  |  |  | 12 346,77 | | | |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | |  |  |  |  |  | 157 074,54 | | | |  |
|  |  | 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | |  |  |  |  |  | 25 177,43 | | | |  |
|  |  | 731 - Ústřední vytápění - kotelny | | | |  |  |  |  |  |  | 29 011,38 | | | |  |
|  |  | 732 - Ústřední vytápění - strojovny | | | |  |  |  |  |  |  | 3 738,53 | | | |  |
|  |  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | |  |  |  |  |  | 23 505,80 | | | |  |
|  |  | 734 - Ústřední vytápění - armatury | | | |  |  |  |  |  |  | 5 486,23 | | | |  |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | |  |  |  |  |  |  | 25 495,25 | | | |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  |  |  |  |  | 50 216,00 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Ostatní náklady** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | | |  |  |  |  | **420 078,00** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Objekt:** | | | **003 - ZTI, UT, VZT, Plyn** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Jindřichův Hradec | |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2017 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: | | | Město Jindřichův Hradec | | |  |  | Projektant: |  |  | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | KOSTKA JH s.r.o. | |  |  |  | Zpracovatel: | | Ing. Josef Kostka | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | | | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | |  |
|  | **Náklady z rozpočtu** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **420 078,08** | | | |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | | |  |  |  |  |  |  | 1 827,43 | | | |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 827,43 | | | |  |
|  | 1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | | | | m3 | 1,000 | 1 798,90 | | 1 798,90 | | | |  |
|  | 2 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | | | | m3 | 1,000 | 28,53 | | 28,53 | | | |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  |  |  |  |  | 418 250,65 | | | |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | |  |  |  |  |  |  | 41 181,63 | | | |  |
|  | 3 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | | | | m | 15,000 | 118,80 | | 1 782,00 | | | |  |
|  | 4 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | | | | m | 20,000 | 8,80 | | 176,00 | | | |  |
|  | 5 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 | | | | m | 15,000 | 332,20 | | 4 983,00 | | | |  |
|  | 6 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | | | | m | 15,000 | 328,64 | | 4 929,60 | | | |  |
|  | 7 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | | | | m | 8,000 | 384,04 | | 3 072,32 | | | |  |
|  | 8 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | | | | m | 15,000 | 414,70 | | 6 220,50 | | | |  |
|  | 9 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | | | | m | 18,000 | 583,99 | | 10 511,82 | | | |  |
|  | 10 | K | 721211401 | Vpusť podlahová liniová 80cm s vodorovným odtokem | | | | kus | 1,000 | 5 219,46 | | 5 219,46 | | | |  |
|  | 11 | K | 721226511 | Zápach. uzávěrka podomítková pro pračku DN 40(VZT kondenzát) | | | | kus | 2,000 | 373,23 | | 746,46 | | | |  |
|  | 12 | K | 721274122 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 | | | | kus | 1,000 | 158,73 | | 158,73 | | | |  |
|  | 13 | K | 721290000 | zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...) | | | | hod | 6,000 | 338,80 | | 2 032,80 | | | |  |
|  | 14 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | | | | m | 71,000 | 18,04 | | 1 280,84 | | | |  |
|  | 15 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | | | | t | 0,057 | 532,40 | | 30,35 | | | |  |
|  | 16 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | | | | t | 0,057 | 349,80 | | 19,94 | | | |  |
|  | 17 | K | 998721192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m | | | | t | 0,057 | 312,40 | | 17,81 | | | |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | |  |  |  |  |  |  | 45 017,09 | | | |  |
|  | 18 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | | | | m | 70,000 | 50,05 | | 3 503,50 | | | |  |
|  | 19 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | | | | m | 55,000 | 274,55 | | 15 100,25 | | | |  |
|  | 20 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | | | | m | 25,000 | 328,45 | | 8 211,25 | | | |  |
|  | 21 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | | | | m | 12,000 | 385,65 | | 4 627,80 | | | |  |
|  | 22 | K | 722181231 | Ochrana potrubí UT přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | | | | m | 60,000 | 24,42 | | 1 465,20 | | | |  |
|  | 23 | K | 722181231.1 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | | | | m | 92,000 | 11,44 | | 1 052,48 | | | |  |
|  | 24 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | | | | kus | 20,000 | 123,20 | | 2 464,00 | | | |  |
|  | 25 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | | | | pár | 1,000 | 246,40 | | 246,40 | | | |  |
|  | 26 | K | 722224200 | Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" | | | | kus | 12,000 | 190,30 | | 2 283,60 | | | |  |
|  | 27 | K | 722224201 | Kovová hadice připojovací 40cm | | | | kus | 12,000 | 29,15 | | 349,80 | | | |  |
|  | 28 | K | 722229102 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ | | | | kus | 2,000 | 124,30 | | 248,60 | | | |  |
|  | 29 | K | 722230101 | Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity | | | | kus | 2,000 | 211,20 | | 422,40 | | | |  |
|  | 30 | K | 722260813 | Demontáž vodoměrů závitových G 1 | | | | kus | 1,000 | 25,10 | | 25,10 | | | |  |
|  | 31 | K | 722290000 | zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...) | | | | hod | 4,000 | 312,40 | | 1 249,60 | | | |  |
|  | 32 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | | | | m | 92,000 | 39,27 | | 3 612,84 | | | |  |
|  | 33 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | | | | t | 0,110 | 498,30 | | 54,81 | | | |  |
|  | 34 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | | | | t | 0,110 | 342,10 | | 37,63 | | | |  |
|  | 35 | K | 998722193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m | | | | t | 0,110 | 562,10 | | 61,83 | | | |  |
|  |  | 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | |  |  |  |  |  |  | 12 346,77 | | | |  |
|  | 36 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 | | | | m | 15,000 | 35,31 | | 529,65 | | | |  |
|  | 37 | K | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | | | | m | 1,000 | 271,70 | | 271,70 | | | |  |
|  | 38 | K | 723181014 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI | | | | m | 15,000 | 401,50 | | 6 022,50 | | | |  |
|  | 39 | K | 723190104 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit | | | | ks | 1,000 | 800,80 | | 800,80 | | | |  |
|  | 40 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | | | | kus | 1,000 | 371,80 | | 371,80 | | | |  |
|  | 41 | K | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity | | | | kus | 1,000 | 86,46 | | 86,46 | | | |  |
|  | 42 | K | 72390002 | Revize, zkouška pevnosti a tlaku | | | | kus | 1,000 | 1 819,95 | | 1 819,95 | | | |  |
|  | 43 | K | 72390003 | Zednická výpomoc | | | | hod | 6,000 | 327,80 | | 1 966,80 | | | |  |
|  | 44 | K | 72390004 | Nerez mřížka 15/15cm vč.mont. | | | | kus | 2,000 | 224,51 | | 449,02 | | | |  |
|  | 45 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | | | | t | 0,020 | 500,50 | | 10,01 | | | |  |
|  | 46 | K | 998723181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace | | | | t | 0,020 | 342,10 | | 6,84 | | | |  |
|  | 47 | K | 998723193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 500 m | | | | t | 0,020 | 562,10 | | 11,24 | | | |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | |  |  |  |  |  | 157 074,54 | | | |  |
|  | 48 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | | | | ks | 6,000 | 158,40 | | 950,40 | | | |  |
|  | 49 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním (ZTP) | | | | ks | 1,000 | 5 625,84 | | 5 625,84 | | | |  |
|  | 50 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním | | | | ks | 5,000 | 3 076,92 | | 15 384,60 | | | |  |
|  | 51 | K | 725121520 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem - dětský v cenové relaci cca 9000,- , typ SANELA SLP 19 RZ | | | | ks | 1,000 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | |  |
|  | 52 | K | 725121521 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem v cenové relaci cca 8000,- , typ SANELA SLP 19 RZ | | | | ks | 4,000 | 8 000,00 | | 32 000,00 | | | |  |
|  | 53 | K | 725121527 | Pisoárový napájecí zdroj, typ SANELA SLZY (230V,AC/24V DC) | | | | ks | 2,000 | 909,48 | | 1 818,96 | | | |  |
|  | 54 | K | 725129102 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | | | | kus | 5,000 | 607,20 | | 3 036,00 | | | |  |
|  | 55 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | | | | ks | 7,000 | 104,72 | | 733,04 | | | |  |
|  | 56 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm | | | | ks | 5,000 | 2 184,60 | | 10 923,00 | | | |  |
|  | 57 | K | 725211901 | Umyvadlo pro ZTP občany vč.nerez sifonu a montáže | | | | ks | 1,000 | 2 400,20 | | 2 400,20 | | | |  |
|  | 58 | K | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý nerez | | | | ks | 5,000 | 907,50 | | 4 537,50 | | | |  |
|  | 59 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | | | | ks | 6,000 | 966,90 | | 5 801,40 | | | |  |
|  | 60 | K | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů - štětka na WC | | | | ks | 6,000 | 856,90 | | 5 141,40 | | | |  |
|  | 61 | K | 725331211 | Výlevka bez výtokových armatur závěsná | | | | ks | 1,000 | 3 754,63 | | 3 754,63 | | | |  |
|  | 62 | K | 725811301 | Ventil směšovací vč.montáže | | | | kus | 2,000 | 2 132,13 | | 4 264,26 | | | |  |
|  | 63 | K | 725820801 | Demontáž baterie do G 3 / 4 | | | | ks | 6,000 | 62,81 | | 376,86 | | | |  |
|  | 64 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (VL) | | | | ks | 1,000 | 729,96 | | 729,96 | | | |  |
|  | 65 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm (PERSONÁL) | | | | ks | 1,000 | 495,88 | | 495,88 | | | |  |
|  | 66 | K | 725822651 | Baterie umyvadlové senzorové, směšovací teplota vody na baterii v cenové relaci cca 9000,- , typ SANELA SLU 15 | | | | ks | 5,000 | 9 000,00 | | 45 000,00 | | | |  |
|  | 67 | K | 725849411 | Montáž baterií | | | | kus | 7,000 | 187,15 | | 1 310,05 | | | |  |
|  | 68 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | | | | kus | 5,000 | 178,20 | | 891,00 | | | |  |
|  | 69 | K | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | | | | kus | 1,000 | 111,10 | | 111,10 | | | |  |
|  | 70 | K | 725980123 | Nerez. krabice s dvířky 30/30 | | | | kus | 3,000 | 706,20 | | 2 118,60 | | | |  |
|  | 71 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | | | | t | 0,372 | 585,20 | | 217,69 | | | |  |
|  | 72 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | | | | t | 0,372 | 361,90 | | 134,63 | | | |  |
|  | 73 | K | 998725193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m | | | | t | 0,372 | 853,60 | | 317,54 | | | |  |
|  |  | 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | |  |  |  |  |  | 25 177,43 | | | |  |
|  | 74 | K | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | | | | ks | 5,000 | 5 024,14 | | 25 120,70 | | | |  |
|  | 75 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | | | | t | 0,046 | 585,20 | | 26,92 | | | |  |
|  | 76 | K | 998726181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace | | | | t | 0,046 | 361,90 | | 16,65 | | | |  |
|  | 77 | K | 998726192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m | | | | t | 0,046 | 286,00 | | 13,16 | | | |  |
|  |  | 731 - Ústřední vytápění - kotelny | | | |  |  |  |  |  |  | 29 011,38 | | | |  |
|  | 78 | K | 731159001 | Ekvitermní regulace | | | | ks | 1,000 | 4 216,08 | | 4 216,08 | | | |  |
|  | 79 | K | 731159614 | Montáž kotle na plyn | | | | ks | 1,000 | 3 476,00 | | 3 476,00 | | | |  |
|  | 80 | K | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | | | | kus | 1,000 | 577,50 | | 577,50 | | | |  |
|  | 81 | K | 731239003 | odkouření nad střechu vč.montáže a izolace | | | | m | 10,000 | 2 074,18 | | 20 741,80 | | | |  |
|  |  | 732 - Ústřední vytápění - strojovny | | | |  |  |  |  |  |  | 3 738,53 | | | |  |
|  | 82 | K | 732110005 | Montáž MaR - čidla, kabely, zapojení komponentů MaR vč. spuštění kotle | | | | ks | 1,000 | 3 738,53 | | 3 738,53 | | | |  |
|  |  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | |  |  |  |  |  | 23 505,80 | | | |  |
|  | 83 | K | 7330001 | Montáž - zednická výpmoc (drážky, průrazy, ...) | | | | hod | 5,000 | 363,70 | | 1 818,50 | | | |  |
|  | 84 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | | | | m | 30,000 | 21,12 | | 633,60 | | | |  |
|  | 85 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | | | | m | 40,000 | 312,84 | | 12 513,60 | | | |  |
|  | 86 | K | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | | | | m | 15,000 | 359,04 | | 5 385,60 | | | |  |
|  | 87 | K | 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | | | | m | 5,000 | 408,65 | | 2 043,25 | | | |  |
|  | 88 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | | | | m | 60,000 | 15,29 | | 917,40 | | | |  |
|  | 89 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | | | | t | 0,099 | 1 064,80 | | 105,42 | | | |  |
|  | 90 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | | | | t | 0,099 | 454,30 | | 44,98 | | | |  |
|  | 91 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | | | | t | 0,099 | 438,90 | | 43,45 | | | |  |
|  |  | 734 - Ústřední vytápění - armatury | | | |  |  |  |  |  |  | 5 486,23 | | | |  |
|  | 92 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | | | | kus | 2,000 | 35,64 | | 71,28 | | | |  |
|  | 93 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | | | | kus | 3,000 | 43,45 | | 130,35 | | | |  |
|  | 94 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | | | | kus | 3,000 | 158,40 | | 475,20 | | | |  |
|  | 95 | K | 734221686 | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK | | | | kus | 4,000 | 181,50 | | 726,00 | | | |  |
|  | 96 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | | | | kus | 4,000 | 482,35 | | 1 929,40 | | | |  |
|  | 97 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | | | | kus | 3,000 | 49,94 | | 149,82 | | | |  |
|  | 98 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | | | | kus | 1,000 | 195,78 | | 195,78 | | | |  |
|  | 99 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | | | | kus | 3,000 | 602,80 | | 1 808,40 | | | |  |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | |  |  |  |  |  |  | 25 495,25 | | | |  |
|  | 100 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | | | | kus | 4,000 | 102,08 | | 408,32 | | | |  |
|  | 101 | K | 735152595 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800mm výkon 1850 W | | | | kus | 4,000 | 6 190,80 | | 24 763,20 | | | |  |
|  | 102 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | | | | t | 0,182 | 908,60 | | 165,37 | | | |  |
|  | 103 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | | | | t | 0,182 | 401,50 | | 73,07 | | | |  |
|  | 104 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | | | | t | 0,182 | 468,60 | | 85,29 | | | |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  |  |  |  |  | 50 216,00 | | | |  |
|  | 105 | K | 751122011 | Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm | | | | kus | 9,000 | 234,15 | | 2 107,35 | | | |  |
|  | *106* | *M* | *429143100* | *ventilátor radiální 100 m3/hod* | | | | *kus* | *9,000* | *3 465,00* | | *31 185,00* | | | |  |
|  | 107 | K | 751398001 | Ventilační mřížky do dveří do 0,04 m2 | | | | kus | 7,000 | 462,00 | | 3 234,00 | | | |  |
|  | 108 | K | 751398031 | Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2 | | | | kus | 7,000 | 178,50 | | 1 249,50 | | | |  |
|  | 109 | K | 751511181 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | | | | m | 8,000 | 173,25 | | 1 386,00 | | | |  |
|  | 110 | K | 751511182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D 125 mm | | | | m | 8,000 | 173,25 | | 1 386,00 | | | |  |
|  | 111 | K | 751513003 | ostatní materiál (spojky, závěsy, ......) | | | | ks | 1,000 | 525,00 | | 525,00 | | | |  |
|  | 112 | K | 751514335 | Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby do 0,035 m2 | | | | kus | 9,000 | 173,25 | | 1 559,25 | | | |  |
|  | *113* | *M* | *429810100* | *trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 100 mm tl. 0,50* | | | | *m* | *8,000* | *141,75* | | *1 134,00* | | | |  |
|  | *114* | *M* | *429810150* | *trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50* | | | | *m* | *8,000* | *173,25* | | *1 386,00* | | | |  |
|  | *115* | *M* | *429811510* | *odbočka jednostranná 90° 100 /100 mm* | | | | *kus* | *2,000* | *156,45* | | *312,90* | | | |  |
|  | *116* | *M* | *429811600* | *odbočka jednostranná 90° 125/100 mm* | | | | *kus* | *7,000* | *220,50* | | *1 543,50* | | | |  |
|  | 117 | K | 751514711 | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí D100 | | | | kus | 1,000 | 367,50 | | 367,50 | | | |  |
|  | 118 | K | 751514712 | Protidešťové stříšky plech potrubí D100 | | | | kus | 1,000 | 840,00 | | 840,00 | | | |  |
|  | 119 | K | 751526001 | Zednická výpomoc - průrazy,.... | | | | hod | 8,000 | 250,00 | | 2 000,00 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Objekt:** | | **004 - Elektro** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | JKSO: | |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | | Jindřichův Hradec | |  |  |  |  |  | Datum: | | 21. 11. 2017 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 00246875 | |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec | |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ00246875 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 63908701 | |  |  |
|  |  |  | KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ 63908701 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  | INg. Josef Kostka |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu | |  |  |  |  |  |  |  | 225 760,37 | | | |  |  |
|  |  | Ostatní náklady | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  |  |  |  | **225 760,00** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | základní | 21,00% | ze | 225 760,00 | | |  |  | 47 409,60 | | | |  |  |
|  |  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 | | |  |  | 0,00 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  |  |  | **273 169,60** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: | | |  | Razítko | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  |  |  |  | **Zhotovitel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: | | |  | Razítko | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Objekt:** | | | **004 - Elektro** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Jindřichův Hradec | |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2017 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: | | | Město Jindřichův Hradec | | |  |  | Projektant: |  |  | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | KOSTKA JH s.r.o. | |  |  |  | Zpracovatel: | | INg. Josef Kostka | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód - Popis | | | | |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) Náklady z rozpočtu** | | | |  |  |  |  |  |  |  | **225 760,37** | | | |  |
|  |  | D1 - 1. Elektroinstalace | | |  |  |  |  |  |  |  | 131 928,76 | | | |  |
|  |  | D2 - 2. Signalizace invalidé | | | |  |  |  |  |  |  | 12 198,92 | | | |  |
|  |  | D3 - 3. Svítidla | |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 329,73 | | | |  |
|  |  | D4 - 4. Datové rozvody | | |  |  |  |  |  |  |  | 20 972,96 | | | |  |
|  |  | D5 - 5. HZS | |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 330,00 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Ostatní náklady** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | | | |  |  |  |  | **225 760,00** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZPOČET** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  | Rekonstrukce veřejných WC v Husových sadech, Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Objekt:** | | | **004 - Elektro** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Jindřichův Hradec | |  |  |  | Datum: |  | 21. 11. 2017 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: | | | Město Jindřichův Hradec | | |  |  | Projektant: |  |  | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | KOSTKA JH s.r.o. | |  |  |  | Zpracovatel: | | INg. Josef Kostka | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | | | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | |  |
|  | **Náklady z rozpočtu** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **225 760,37** | | | |  |
|  |  | D1 - 1. Elektroinstalace | | |  |  |  |  |  |  |  | 131 928,76 | | | |  |
|  | 1 | K | Pol1 | Vodič CY4 žl.zel. | | | | m | 50,000 | 25,82 | | 1 291,00 | | | |  |
|  | 2 | K | Pol2 | Vodič CY6 žl.zel. | | | | m | 20,000 | 30,46 | | 609,20 | | | |  |
|  | 3 | K | Pol3 | Kabel CYKY 2Jx2,5 | | | | m | 40,000 | 32,76 | | 1 310,40 | | | |  |
|  | 4 | K | Pol4 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | | | | m | 350,000 | 30,00 | | 10 500,00 | | | |  |
|  | 5 | K | Pol5 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | | | | m | 70,000 | 36,79 | | 2 575,30 | | | |  |
|  | 6 | K | Pol6 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | | | | m | 60,000 | 36,98 | | 2 218,80 | | | |  |
|  | 7 | K | Pol7 | Kabel CYKY 5Jx4 | | | | m | 20,000 | 70,94 | | 1 418,80 | | | |  |
|  | 8 | K | Pol8 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | | | | m | 40,000 | 36,80 | | 1 472,00 | | | |  |
|  | 9 | K | Pol9 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | | | | m | 50,000 | 41,87 | | 2 093,50 | | | |  |
|  | 10 | K | Pol10 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | | | | m | 20,000 | 57,30 | | 1 146,00 | | | |  |
|  | 11 | K | Pol11 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | | | | m | 80,000 | 33,92 | | 2 713,60 | | | |  |
|  | 12 | K | Pol12 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | | | | m | 100,000 | 36,40 | | 3 640,00 | | | |  |
|  | 13 | K | Pol13 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | | | | m | 50,000 | 48,27 | | 2 413,50 | | | |  |
|  | 14 | K | Pol14 | Krabice přístrojová KP68 | | | | ks | 7,000 | 29,70 | | 207,90 | | | |  |
|  | 15 | K | Pol15 | Krabice rozvodná KR 68 | | | | ks | 18,000 | 90,53 | | 1 629,54 | | | |  |
|  | 16 | K | Pol16 | Krabice rozvodná KR 97 | | | | ks | 4,000 | 105,04 | | 420,16 | | | |  |
|  | 17 | K | Pol17 | Krabice do vlhka ACIDUR | | | | ks | 2,000 | 215,46 | | 430,92 | | | |  |
|  | 18 | K | Pol18 | Krabice KO 68 | | | | ks | 10,000 | 89,38 | | 893,80 | | | |  |
|  | 19 | K | Pol19 | spínač č.6, bílý, IP44 | | | | ks | 8,000 | 246,57 | | 1 972,56 | | | |  |
|  | 20 | K | Pol20 | Svorkovnice pospojování | | | | ks | 1,000 | 354,51 | | 354,51 | | | |  |
|  | 21 | K | Pol21 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | | | | ks | 5,000 | 182,15 | | 910,75 | | | |  |
|  | 22 | K | Pol22 | Infrapasivní čidlo pohybové IP43, stropní, 360st | | | | ks | 5,000 | 801,23 | | 4 006,15 | | | |  |
|  | 23 | K | Pol23 | Čidlo přítomnosti + infrapasivní IP43, stropní, 360st | | | | ks | 6,000 | 2 348,63 | | 14 091,78 | | | |  |
|  | 24 | K | Pol24 | Čidlo pohybové nástnné, IP44, 180st | | | | ks | 2,000 | 512,11 | | 1 024,22 | | | |  |
|  | 25 | K | Pol25 | Ekvitermní čidlo | | | | ks | 1,000 | 923,34 | | 923,34 | | | |  |
|  | 26 | K | Pol26 | Osoušeč rukou: Rozměry šířka 330 mm, výška 690 mm, hloubka 220 mm, Rychlost proudění vzduchu 90 m/s ± 5%, Elektrický příkon motoru 650W, Ohřev vzduchu 1350W (trvale/dle okolní teploty), Proud 9A, Napětí 230V,Frekvence 50Hz, Čidlo vnější teploty, pro autom | | | | ks | 2,000 | 17 275,22 | | 34 550,44 | | | |  |
|  | 27 | K | Pol27 | Svorka hl. pospojování | | | |  | 1,000 | 354,51 | | 354,51 | | | |  |
|  | 28 | K | Pol28 | Rozvaděč RWC dle schéma E2 | | | | ks | 1,000 | 29 198,00 | | 29 198,00 | | | |  |
|  | 0 | K | Pol29 | Podružný materiál, PPV | | | | % | 8,000 | 944,76 | | 7 558,08 | | | |  |
|  |  | D2 - 2. Signalizace invalidé | | | |  |  |  |  |  |  | 12 198,92 | | | |  |
|  | 29 | K | Pol30 | Systém invalidů (tlačítkové táhlo, zvonková signalizace akustická optická, propojovací kabely, oživení) – propojení přes GSM do služebny policie | | | |  | 1,000 | 11 522,20 | | 11 522,20 | | | |  |
|  | 0 | K | Pol29 | Podružný materiál, PPV | | | | % | 8,000 | 84,59 | | 676,72 | | | |  |
|  |  | D3 - 3. Svítidla | |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 329,73 | | | |  |
|  | 30 | K | Pol32 | A – Svítidlo LED vestavené, do 40W, IP40, včetně příslušenství | | | | ks | 19,000 | 1 267,47 | | 24 081,93 | | | |  |
|  | 31 | K | Pol33 | B – Svítidlo LED nástěnné, do 20W, IP54 včetně zdroje a příslušenství | | | | ks | 2,000 | 891,59 | | 1 783,18 | | | |  |
|  | 32 | K | Pol34 | NO – Svítidlo nouzového osvětlení LED 3W/1hod, včetně příslušenství a piktogramu | | | | ks | 2,000 | 837,67 | | 1 675,34 | | | |  |
|  | 0 | K | Pol29 | Podružný materiál, PPV | | | | % | 8,000 | 223,66 | | 1 789,28 | | | |  |
|  |  | D4 - 4. Datové rozvody | | |  |  |  |  |  |  |  | 20 972,96 | | | |  |
|  | 33 | K | Pol35 | Vodič AY 2,5 protahovací | | | | m | 20,000 | 7,15 | | 143,00 | | | |  |
|  | 34 | K | Pol36 | Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový | | | | m | 50,000 | 28,70 | | 1 435,00 | | | |  |
|  | 35 | K | Pol37 | Trubka ohebná PVC FX 16 | | | | m | 15,000 | 33,92 | | 508,80 | | | |  |
|  | 36 | K | Pol38 | Trubka ohebná PVC FX 25 | | | | m | 30,000 | 36,04 | | 1 081,20 | | | |  |
|  | 37 | K | Pol18 | Krabice KO 68 | | | | ks | 5,000 | 56,48 | | 282,40 | | | |  |
|  | 38 | K | Pol39 | Zásuvka 1x RJ45 | | | | ks | 5,000 | 257,60 | | 1 288,00 | | | |  |
|  | 39 | K | Pol40 | Ukončení kabelů | | | | ks | 5,000 | 21,20 | | 106,00 | | | |  |
|  | 40 | K | Pol41 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | | | | ks | 5,000 | 26,50 | | 132,50 | | | |  |
|  | 41 | K | Pol42 | Wifi router 5Ghz, včetně antény | | | | ks | 1,000 | 1 463,40 | | 1 463,40 | | | |  |
|  | 42 | K | Pol43 | GSM brána pro přenos signálu invalidů a signalizace turniketů | | | | ks | 1,000 | 9 611,10 | | 9 611,10 | | | |  |
|  | 43 | K | Pol44 | RACK včetně patch panelů a příslušenství | | | | ks | 1,000 | 3 747,00 | | 3 747,00 | | | |  |
|  | 0 | K | Pol29 | Podružný materiál, PPV | | | | % | 8,000 | 146,82 | | 1 174,56 | | | |  |
|  |  | D5 - 5. HZS | |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 330,00 | | | |  |
|  | 44 | K | Pol45 | Demontáže stávající el.instalace | | | | hod | 20,000 | 380,00 | | 7 600,00 | | | |  |
|  | 45 | K | Pol46 | Úprava ve stávajícím RH | | | | hod | 2,000 | 380,00 | | 760,00 | | | |  |
|  | 46 | K | Pol47 | Koordinace napojení Vzt, turniketů | | | | hod | 5,000 | 350,00 | | 1 750,00 | | | |  |
|  | 47 | K | Pol48 | Oživení a zkouška systému SK | | | | hod | 4,000 | 380,00 | | 1 520,00 | | | |  |
|  | 48 | K | Pol49 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání drážkování) | | | | hod | 15,000 | 380,00 | | 5 700,00 | | | |  |
|  | 50 | K | Pol50 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | | | | hod | 35,000 | 400,00 | | 14 000,00 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |