

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 27/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžená pod původním názvem „Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

 **Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**,**

Pobočka Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 1312774

DIČ: není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:**

**Silnice Klatovy a.s.,**

**se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy**

zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl.III. „Cena díla“ smlouvy SoD č. 27/2016-504202 ze dne 11.07.2016, vyvolaná snížením skutečného rozsahu činností dle potřeb a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče“ na základě „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 505990/2017 dne 27.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Jedná se o změnu u SO 101 Komunikace, celkový rozsah méněprací činí 116.490,00 Kč bez DPH a 140.952,90 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.
3. Dodatkem č. 1 k SoD č. 27/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Cena díla“, odst. 4 a mění takto:

|  |
| --- |
| Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče |
| Objekt | Název objektu | Cena v Kč bez DPH |
| SO 101 | Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče | 3.645.598,48 |
|  | Méněpráce SO 101 | **- 116.490,00** |
| SO 801 | Výsadba doprovodné zeleně | 211.902,81 |
|  | VRN  | 5.202,00  |
|  | ORN |  65.586,00 |
| Cena celkem za dílo bez DPH | 3.811.799,00 |
| DPH sazba 21% | 800.478,00 |
| Cena celkem za dílo s DPH | **4.612.277,00** |

3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 k SoD č.27/2016-504202 je nabídkový rozpočet upravený o činnosti, které nebyly provedeny v souladu s čl. VII, odst. 8 SoD č.27/2016-504202 a písemný záznam odsouhlasený technickým dozorem investora.

4. Změna ceny nemá vliv na parametry a funkčnost díla, tak jak jsou definovány v projektové dokumentaci.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 31.10.2017 V Klatovech dne 31.10.2017

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………… ………………………………

Ing. Jan Kaiser Ing. Ladislav Koláčný

vedoucí Pobočky Domažlice předseda představenstva a.s.

Státní pozemkový úřad Silnice Klatovy a.s.