**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice**

**Adresa: Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice**

|  |  |
| --- | --- |
| Naše značka: SPU 587027/2016  Spisová zn.: 2RP4265/2016-504202  Vyřizuje: Ing. Dorota Šandová  Tel: 724269137  E-mail: d.sandova@spucr.cz  ID DS: z49per3 |  |

DATUM: 04.11. 2016

**Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněpráce)**

**Smlouva o dílo:** č.34/2016-504202

**Předmět smlouvy: Realizace polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub**

1.1 Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky**

Tel: **xxx**

E-mail: **xxx**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČO: **01312774**

DIČ: **CZ01312774**

1.2 Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**

Se sídlem: **Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy**

Zastoupený: **Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s**

V technických záležitostech je oprávněn jednat: **Miroslav Kubík, výrobní náměstek**

IČO: **453 57 307**

DIČ: **CZ45357307**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

Tel./fax: **xxx**

E-mail: **xxx**

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

**Písemný záznam o uplatnění méněpráce**

Objekt:

**446-15-1 SO 101 Polní cesta**

Předmětem tohoto záznamu je odpočet měrných jednotek u objektu 446-15-1 SO 101 Polní cesta z důvodu nerealizace sanačního opatření na pláni. Odpočet měrných jednotek bude proveden u těchtopoložek: č. 3 K 122201101 – Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 63,951 MJ, snížení ceny u této položky činí **1.918,53 Kč bez DPH**; č. 4 K 122201109 – Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 21,317 MJ, snížení ceny u této položky činí **319,76** **Kč bez DPH**; č. 11 K 564681111 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm tl. 300 mm, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 213,170 MJ, snížení ceny u této položky činí **24.301,38 Kč bez DPH** ač. 21 K 919726123 – Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 281,391 MJ, snížení ceny u této položky činí **11.255,64 Kč bez DPH.**

Vzhledem k tomu, že podloží bylo dostatečně únosné v celé trase stavby (modul přetvárnosti na zemní pláni překročil projektem požadovanou hodnotu Edef,2 = 30 MPa), dohodly se smluvní strany na nerealizaci sanačního opatření.

Shora uvedené změny budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě, jehož přílohou bude upravený nabídkový rozpočet.

V Domažlicích dne 04.11.2016

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

………………………………….. …………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Jan Kaiser  vedoucí Pobočky Domažlice  Státní pozemkový úřad | Miroslav Kubík  výrobní náměstek |
| ……………………………………  Ing. Vojtěch Plachý  TDS |  |