DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE č.  KT/9514/17

uzavřený ve smyslu obecně závazných, platných a účinných právních předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Článek 1

Smluvní strany

1. Město Litvínov

Zastoupené:			Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo:				Městský úřad Litvínov, 436 01 Litvínov, náměstí Míru 11

IČ:				00266027

DIČ:				CZ000266027

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., expozitura Litvínov

č. účtu:			90050001326491/0100

(dále také jako „poskytovatel)

2. ATTIC LITVÍNOV s.r.o.

zastoupené:			Bc. Jakubem Staňkem, jednatelem

sídlo:				Ukrajinská 283, 436 01 Litvínov

IČO:				01552066

DIČ:				CZ01552066

bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:			xxxxxxxx

(dále také jako „příjemce“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

Článek 2

Předmět a účel dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace KT/9514/17 ze dne 02.03.2018 v návaznosti na potřebu prodloužení termínu realizace projektu a čerpání přiznané dotace.

1.2. Termín realizace projektu dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace  KT/9514/17 se prodlužuje do 31. března 2019.

Článek 3

Změnová ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že změny budou provedeny po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, takto:

Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo – odst. 2  se mění takto:

2.  Projekt bude realizován v termínu od 01.01.2018 do 31.03.2019. Ukončení projektu je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace.

Článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace – odst. 1  se mění takto:

1. Po ukončení projektu předloží příjemce poskytovateli, tj. Odboru investic a regionálnímu rozvoje, nejpozději do 30. 06. 2019 závěrečnou zprávu o výsledcích včetně vyúčtování dotace. Součástí vyúčtování je přehled dokladů o uskutečněných výdajích souvisejících se zajištěním akce, přičemž v přehledu příjemce označí doklady, týkající se výdajů realizovaných z rozpočtu města.

Článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace – odst. 6  se mění takto:

6. Příjemce je oprávněn použít poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31. 03. 2019.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

3.1. Vztahy, neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných platných právních předpisů. Ostatní ustanovení Smlouvy č. KT/9514/17, Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litvínova dne 13.12.2018, číslo Z/1065/3. Jakékoliv změny tohoto dodatku lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, na základě dohody smluvních stran.

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. KT/9514/17/1 ke smlouvě byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, který bude přístupný podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho uzavření.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jeho zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.5 Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle podmínek ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude dle podmínek ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, objednatelem uveřejněn na úřední desce.

3.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dodatek č. 1 v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení objednatel.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Litvínově dne ……………				V Litvínově dne ……………

………………………….	  	 	            ……………………………..

Mgr. Kamila Bláhová		            	      Bc. Jakub Staněk

starostka města                 	                                       jednatel

Smlouva číslo: KT/9514/17/1

|  | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: |  | Mgr. Natalija Dolejšová | referentka odboru investic a regionálního rozvoje |  |
| Schválil: |  | Ing. Eva Rambousková | vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje |  |
| Správce rozpočtu: |  | Ing. Romana Švarcová | ekonomka odboru investic a regionálního rozvoje |  |
| Právní oddělení: |  | Mgr. Pavla Schniererová Masičová | právník |  |
| Schváleno - RM: |  | Číslo usnesení: |  |  |
| ZM: |  | Číslo usnesení: |  |  |
| Zveřejněno: | Od: | Do: |  |  |
| Vedení města: |  |  |  |  |