DODATEK č. 2 k

# OBJEDNÁVCE (S M L O U V Ě)

(ze dne 4. 1.2018) Číslo objednatele: 06EU - 003499

Číslo dodavatele: 18-100

ISPROFIN: 3271113002.9261.1817



**I/27 Šlovice — Přeštice, zajištění smluv o budoucím převzetí stavebních objektů**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Dodavatel:** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT, a.s. |
| Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | Adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 |
| Bankovní spojení: **ČNB** | Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 5904041/0100 |
| číslo účtu: 20001-15937031/0710 | IČO: 45272387 |
| IČO: 65993390 | DIČ: CZ45272387 |
| DIČ: CZ65993390 | Kontaktní osoba: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva |

Z důvodu nutnosti projednat smlouvy o budoucím převzetí stavebních objektů v zastupitelstvech obcí uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Dodatek č. 2, kterým dochází ke změně lhůty dodání.

**Původní lhůta dodání:**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: předpoklad do 30. 6. 2019.**

***Nový termín dodání:***

***Lhůta pro dodání či termín dodání: předpoklad do 31. 12. 2019.***

V Plzni dne 03-07-2019 V Praze dne 27-06-2019